## Slide 2: Cenário atual
A supervisão do plano de ação foi realizado de 07 a 15 de fevereiro de 2019, alguns itens não tinham sido implementados/iniciados e atualmente estão em andamento.

## Slide 3
Dados Gerais
43 RECOMENDAÇÕES
93 AÇÕES
3 GRUPOS
Interação com as partes interessadas
04 recomendações
Recursos Humanos, Físicos e Financeiros
13 Recomendações
Autoridade, capacidade técnica operacional
19 Recomendações
Dados PNEFA
36 Recomendações
81 Ações
29 Ações
45 ações
7 Ações
Plano de Ação - Auditoria Quali-SV
Resumo

## Slide 4
1 - Lotar os servidores de modo a contemplar uma distribuição uniforme e coerente com as demandas em todo estado
2 - Fomentar políticas públicas com incentivo para lotação em municípios fronteiriços.
3 - Fomentar a utilização de critérios meritocráticos para cargos de direção.
As Gerências (Gerência de Administração e Finanças, Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal) realizarão levantamento junto às Unidades Regionais da real necessidade de servidores. (Implementação atrasada)
-Solicitar ao Governo do Estado autorização para realização de concurso público de provas e títulos para provimento em cargo da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro permanente de pessoal da IAGRO com base no levantamento do item 1. (Implementação não iniciada)
-Realizar a distribuição dos servidores conforme a necessidade com constatada no Item 1. (Implementação não iniciada)
-Encaminhar Ofício à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO solicitando a regulamentação do Art. 50 da Lei Nº 4.196 de 23/05/2012. (Implementação atrasada)
- Definir com Diretoria e Divisão de Recursos Humanos, os critérios para ocupação de cargos de direção (Gerentes, Chefes de Divisão e Núcleo e Assessoramento (CGQ). (Implementação não iniciada)
- Regulamentar os critérios definidos no ítem 1, com ampla divulgação. (Implementação não iniciada)

## Slide 5
4 - Planejar ações que visem a sustentabilidade do quadro de pessoal.
5 - Instituir programas de capacitação e educação continuada para os programas sob controleoficial para todos os servidores.
6 - Incentivar e disponibilizar capacitação específica para a equipe de epidemiologia.
- Levantamento interno das demandas de capacitação contínuada. (Implementação não iniciada)
- Instituir parceria com a escola de governo- Escolagov e implantar sistema contínuo de capacitação e atualização para os diversos programas sanitários. (Implementação não iniciada)
- Realizar a capacitação priorizando as deficiências de aprendizado detectadas em 100% dos fiscais, agentes e administrativos. (Implementação não iniciada)
Participar da Reunião Técnica junto a Equipe do CIEP_ Ferramentas para a análise dos dados zoossanitários mensais – Informes e SivCont, a se realizar em Brasília. (Implementação finalizada)
- Criar e estruturar o núcleo de epidemiologia da IAGRO. (Implementação não iniciada)
Elaborar Proposta, a ser apresentada ao Governo do Estado, para implementar o Plano de Cargos e Carreira e adicionais de capacitação. (Implementação atrasada)

## Slide 6
7 - Orientar, acompanhar e cobrar para que os procedimentos estabelecidos em legislação Estadual e ou federal sejam observados na íntegra.
8 - Planejar e fomentar junto ao governo formas de aquisição de veículos e reposição de frota..
9- Investir na estrutura dos PFFs, provendo-os com equipamentos e acesso à comunicação suficientes à execução de suas atividades e adequar a localização dos mesmos visando priorizar o Fluxo de veículos oriundo das principais vias de trânsito.
- Estabelecer cronograma para ciclo de reuniões técnicas nas regionais com a presença dos inspetores das unidades locais afim de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. (Implementação atrasada)
- Levantar a necessidade de reposição de frota por Unidade Regional, levando-se em conta os recursos humanos disponíveis, as características geográficas e econômicas dos municípios. (Implementação atrasada)
- Elaborar projeto de Fiscalização Fixa e móvel que estabeleça um novo modelo de fiscalização a fim de atender as demandas previstas no plano estratégico 2017-2026 e dos demais programas sanitários. (Implementação atrasada)
- Coordenação estadual realizará supervisões periódicas dos cumprimentos dos programas sanitário com as devidas providências cabíveis. (Implementação não iniciada)
- Realizar as reuniões em todas as unidades regionais, conforme cronograma, com a presença dos inspetores das unidades locais, com objetivo de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. (Implementação não iniciada)
- Elaborar Proposta para a aquisição dos veículos a serem adquiridos conforme ítem 1. (Implementação atrasada)
- Compra e distribuição dos veículos para reposição da frota. (Implementação não iniciada)
- Implantação do projeto de acordo com o cronograma estipulado pelo mesmo. (Implementação não iniciada

## Slide 7
10 - Capacitar servidores para fiscalizações de trânsito.
11 - Fomentar apoio policial nos PFFs.
12 – (14) Sensibilizar o governo com o objetivo de obter independência financeira ao SVE bem como fomentar para que as taxas e multas recolhidas pela Iagro sejam revertidas diretamente à agência.
- Promover capacitações anuais dos servidores envolvidos na atividade de fiscalização do trânsito com o apoio da escola de governo. (Implementação não iniciada)
- Firmar parceria entre a IAGRO e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a fim de estabelecer o apoio policial contínuo nos PFFs e móveis. (Implementação não iniciada)
- Apresentação, pelo Diretor Presidente, ao Secretário de Estado da SEMAGRO, da atual situação da IAGRO, bem como das ações e adequações necessárias às demandas financeiras. (Implementação finalizada)
- Solicitar ao MAPA implementação de programa específico de fiscalização na região de fronteira, bem como, Termos de Cooperação com as instituições federais. (Implementação não iniciada)
- Elaboração de Proposta de Projeto para alteração da Lei de Nº 3.826 de 22/12/2009 que instituiu taxas relacionadas ou decorrente da atuação Institucional da IAGRO a ser apresentada ao Governador do Estado. (Implementação atrasada)
13 – (15) Fomentar a previsão de repasses ao fundo, bem como dar início imediato ao recolhimento
- Inclusão na Proposta Orçamentária - LOA de 2019, na Funcional Programática correspondente às ações de Defesa Sanitária Animal, Localizador 0003, dotação específica para a Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal -REFASA. (Implementação finalizada)
- Na aprovação da Proposta, por parte do Governo, a IAGRO, a SEMAGRO e demais órgãos afins, elaborarão o Projeto de Lei a ser submetido à aprovação. (Implementação não iniciada)
- Abertura de duas contas correntes específicas sendo uma Conta Movimento e a outra Conta Reserva/Indenizatória. (Implementação finalizada)
- Repasse do recurso referente a arrecadação das taxas que formam a REFASA, conforme DECRETOS Nº 14.567 de 20/09/2016 e Nº 14.778 de 06/07/2017. (Implementação não iniciada)

## Slide 8: Recursos Humanos, Físicos e Financeiros - 13 Recomendações
Implementação não iniciada – 17
Implementação atrasada – 08
Implementação com andamento normal – 0
Implementação finalizada - 04
Chart: Acompanhamento do Plano de Ação – 29 açoes
| Implementação não iniciada | Implementação atrasada | Implementação com andamento normal | Implementação finalizada
 | 17 | 8 | 0 | 4

## Slide 9
1 – (12) Realizar análise de fluxo de ingresso e pontos críticos para fiscalização de trânsito.
2 – (13) Adequar e-Saniagro quanto às suas ferramentas de controle, gestão, geração e disponibilização de informações e indicadores e capacitar servidores para utilização mais eficiente do sistema.
3 – (16) Publicar regimento interno de acordo com o decreto estadual.
- Realizar levantamento dos indicadores de interesse de cada programa sanitário, além de ferramentas disponíveis para gestão das ações. (Implementação atrasada)
- Elaborar minuta de regimento. (Implementação atrasada)
- Criar e estruturar o núcleo de fiscalização e análise de trânsito. (Implementação não iniciada)
- Implementar o sistema eletrônico efetivo de controle das movimentações de ingresso e egresso. (Implementação não iniciada)
- Realizar análise da movimentação que será sistematizada. (Implementação não iniciada)
- Implementar os indicadores e ferramentas no sistema e-SANIAGRO. (Implementação não iniciada)
- Ampliar a estrutura da equipe de tecnologia da informação disponibilizada à IAGRO para dar dinamismo e rapidez ao atendimento às demandas para alterações ou melhorias do sistema informatizado de acordo com a legislação sanitária vigente. (Implementação não iniciada)
- Encaminhar ao governo do Estado para avaliação e publicação. (Implementação não iniciada)

## Slide 10
4 – (17) Implantar POPs para os diversos programas sanitários e atividades.
5 – (18) Padronizar a organização da documentação nos escritórios.
6 – (19) Implementar programação de supervisões no SV.
- Elaborar Manual de Procedimento Padronizado com formulários de controle; (Implementação finalizada)
- Aprovar Manual de Procedimento Padronizado; (Implementação finalizada)
- Desenvolver Manuais e POPs das atividades dos Programas Sanitários e da Divisão de Epidemiologia. (Implementação com andamento normal)
- Aprovar Manual - direção; (Implementação finalizada)
- Capacitação para servidores no Manual de procedimentos; (Implementação finalizada)
- Revisão proposta pastas para arquivo pós capacitação e emissão do formulário proposto; (Implementação finalizada)
- Implantação dos procedimentos nas Unidades Locais pelos funcionários capacitados; (Implementação com andamento normal)
- Formação e capacitação interna de equipe de auditores internos; (Implementação finalizada)
- Realização auditoria interna piloto; (Implementação finalizada)
- Capacitação externa para formação de equipe de auditores internos; (Implementação finalizada)
- Adequações necessárias nos procedimentos; (Implementação finalizada)
- Início de auditorias internas conforme cronograma elaborado. (Implementação não iniciada)

## Slide 11
7 – (21) Orientar, acompanhar e cobrar metas de fiscalização de vacinas nas revendas.
8 – (22) Adequar o formulário de preenchimento dos controles de temperatura das revendas.
9 – (23) Planejar com metas factíveis o recadastramento e georreferenciamento das propriedades.
- O formulário utilizado está de acordo com as recomendações do manual de comércio de vacinas contra febre aftosa, acrescido de informações que visa atender as fiscalizações feitas pelo serviço veterinário oficial. (Implementação finalizada)
- Realizar a integração do sistema e-SANIAGRO com o Cadastro Ambiental Rural-CAR. (Implementação finalizada)
- Elaborar programação para fiscalização, junto com as unidades locais, dos estabelecimentos de comércio de produtos de uso veterinário. (Implementação finalizada)
- Realização das fiscalizações conforme programação. (Implementação não iniciada)
- Estabelecer regulamento que prevê a obrigatoriedade de atualização cadastral anual. (Implementação não iniciada)
- Recadastramento de 100% das explorações pecuárias do Estado. (Implementação não iniciada)

## Slide 12
10 – (24) Adequar os critérios e definição de propriedades de risco para as diferentes enfermidades, mantê-las atualizadas e disponibilizá-las no sistema para amplo acesso.
11 – (25) Orientar a aplicação dos critérios de riscos para uma vigilância efetiva para as diferentes
12 – (26) Incentivar e fomentar as reuniões periódicas do Gease.
- Elaborar Manuais de orientações e padronizar ações de vigilância para as diferentes espécies. Estabelecer prioridade nas ações quando houver a caracterização de risco sanitário. (Implementação não iniciada)
- Nomear os membros do GEASE através de Decreto. (Implementação atrasada)
- Elaboração e publicação de Instrução de Serviço com os critérios e definição de propriedades de riscos para todas espécies; (Implementação atrasada)
- Elaborar cronograma de ciclo de reuniões com a participação dos membros. (Implementação não iniciada)

## Slide 13
13 – (27) Orientar a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do Pnefa e incentivar sua consulta.
14 – (32) Orientar e cobrar das UVLs as providências necessárias junto às propriedades inadimplentes com a vacinação de febre aftosa e brucelose.
15 – (33) Prover as unidades de materiais completos para o atendimento de suspeitas de enfermidades de controle oficial.
- A coordenação do PNEFA irá elaborar Instrução de Serviço tornando obrigatória a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do PNEFA e a disponibilidade de consulta em todas as esferas, unidade local e central a fim de garantir a verificação da atualização. (Implementação finalizada)
- Febre Aftosa: Republicar a instrução de serviço nº 006/2011, orientando e estabelecendo prazos para a resolução dos inadimplentes da campanha de vacinação contra febre aftosa. (Implementação finalizada)
- Levantamento do Material Necessário para compor o Kit de atendimento a suspeita de enfermidadess de controle oficial nas unidades locais. (Implementação finalizada)
16 – (35) Realizar atendimento dentro do prazo estipulado às síndromes sob controle oficial.
- Desenvolver treinamentos/seminários, os quais serão realizados continuamente junto às ULs sobre a importância de agilizar o tempo de ação e reação dos casos notificados. (Implementação com andamento normal)
- Solicitar abertura de processo para a aquisição de materiais e equipamentos para atendimento à suspeita de enfermidades de controle oficial. (Implementação atrasada)
- Realizar rotineiramente através de supervisões internas para verificação do cumprimento dos prazos, tomando medidas administrativas quando for o caso. (Implementação não iniciada)

## Slide 14
17 – (37) Capacitar servidores em atividades de educação sanitária para atuarem como multiplicadores em todo o estado.
18 – (41) Exigir geradores para o comércio de produtos biológicos controlados no E-SANIAGRO.
19 – (43) Acreditação do LADDAN.
- Elaborar proposta de lei que estabelece a obrigatoriedade de geradores para o comércio. (Implementação finalizada)
- Implantar a acreditação no LADDAN; (Implementação com andamento normal)
- Firmar Termo de cooperação técnica entre a Agencia Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal - Iagro e o Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul -IFMS para realizar curso de pós graduação-Especialização em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária para servidores com nível superior. (Implementação finalizada)
- Elaborar do plano de ensino, ementas, conteúdo programático , cronograma e edital de seleção. (Implementação com andamento normal)
- Matricular os aprovados, dar inicio às aulas e aprovação final. (Implementação não iniciada)
- Encaminhar para publicação por ato do governador. (Implementação com andamento normal)
- Ampliar o escopo gradativamente a fim de diagnosticar as principais doenças de interesse dos programas sanitários. (Implementação não iniciada)

## Slide 15: Autoridade, capacidade técnica operacional – 19 rECOMENDAÇÕES
Implementação não iniciada – 16
Implementação atrasada – 05
Implementação com andamento normal – 07
Implementação finalizada - 17
Chart: Acompanhamento do Plano de Ação – 45 ações
| Implementação não iniciada | Implementação atrasada | Implementação com andamento normal | Implementação finalizada
 | 16 | 5 | 7 | 17

## Slide 16
1 – (20) Aumentar a proximidade entre a comunidade e o SV de modo a aumentar a sensibilidade da comunidade, visando incrementar a coleta de amostras em suspeitas notificadas.
2 – (38) Aumentar a comunicação de achados de enfermidades, cobrando a ação dos frigoríficos federais e municipais.
3 – (39) Planejar ações conjuntas para controle das doenças zoonóticas, de impacto ambiental e risco à saúde animal, junto aos órgãos da saúde dos municípios.
- Desenvolver materiais educativos e as mais variadas mídias conforme caracterização do público alvo com a finalidade de aumentar a sensibilidade da comunidade frente a sintomas das enfermidades de interesse da defesa sanitária animal. (Implementação atrasada)
- Estabelecer no e-SANIAGRO ferramenta de comunicação com os Serviços de Inspeção Municipal e Federal. (Implementação não iniciada)
- Realizar reuniões técnicas com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, especialmente do setor de Zoonoses, e representantes do COSEMS MS - Conselho de Secretários Municipais de Saúde - MS de modo a planejar reuniões e ações conjuntas nos municípios. (Implementação não iniciada)
4 – (40) Tornar operantes os Comusas.
Elaborar proposta de alteração na Lei e encaminhar para publicação, que prevê a inclusão do tema Sanidade Animal dentro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento ecônomico. (Implementação não iniciada)
- Produzir e divulgar à comunidade mídias informativas e disponibilizar os materiais educativos em locais de fluxos de pessoas nas UL e também para distribuição ao público. (Implementação não iniciada)
- Desenvolver palestras e estabelecer cronograma de ciclo de palestras para os acadêmicos das Faculdades de Veterinária do Estado, em parceria com o corpo docente; além dos outros componentes da cadeia produtiva. (Implementação não iniciada)
- Elaborar rotina de supervisão visando a efetiva participação da IAGRO nesses Conselhos. (Implementação não iniciada)

## Slide 17: INTERAÇAO COM AS PARTES INTERESSADAS – 04 recomendações
Implementação não iniciada – 06
Implementação atrasada – 01
Implementação com andamento normal – 0
Implementação finalizada - 0
Chart: Acompanhamento do Plano de Ação - 7 AÇÕES
| Implementação não iniciada | Implementação atrasada | Implementação com andamento normal | Implementação finalizada
 | 6 | 1 | 0 | 0

## Slide 18: Obrigado!!!
Luciano Chiochetta
Diretor Presidente IAGRO -MS