## MODELO RELATÓRIO
Relatório de ciclo de supervisões do plano de ação ara atendimento às recomendações do relatório de auditoria realizada pelo Departamento de Saúde Animal na IAGRO, no período de 26/02 a 03/03/18.
Data da supervisão: 07/02/2019
Municípios supervisionados (incluindo sede): Campo Grande-MS
| Item | Recomendações para adequação | Ações propostas pela Autoridade Central para adequação | Previsão de Início | Previsão de conclusão | Situação atual encontrada 1 | Conclusão 2 | Conclusão Geral 3
| 1 | Lotar os servidores de modo a contemplar uma distribuição uniforme e coerente com as demandas em todo o estado. | 1. As Gerências (Gerência de Administração e Finanças, Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal) realizarão levantamento junto às Unidades Regionais da real necessidade de servidores. | novembro de 2018 | dezembro de 2018
2. Solicitar ao Governo do Estado autorização para realização de concurso público de provas e títulos para provimento em cargo da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro permanente de pessoal da IAGRO com base no levantamento do item 1.
3. Realizar a distribuição dos servidores conforme a necessidade constatada no Item 1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Legenda:
PA – Plano de Ação;
Situação encontrada 1 | 1 Apresentar um resumo objetivo sobre a situação atual de cada medida do plano de ação, com base nas últimas supervisões e análises documental efetuadas, de forma a melhor justificar a conclusão da avaliação a ser registrada na coluna correspondente deste formulário.
Conclusão 2 | 2 Preencher apenas com as seguintes opções: Implementação finalizada (a medida foi totalmente implementada); Implementação com andamento normal (a medida está sendo implementada dentro dos prazos previstos no plano e será possível finalizar sem alteração desse prazo); Implementação atrasada (foi iniciada a implementação da medida, mas o prazo final previsto no plano não foi ou será cumprido; Implementação não iniciada (nada da medida foi implementado, descumprindo o prazo inicial estabelecido no plano para sua implementação).
Conclusão geral 3 | "0" Implementação não iniciada; "1" Implementação atrasada; "2" Implementação com andamento normal; "3" Implementação finalizada.
Até a coluna amarela é o plano de ação.

## ACOMPANHAMENTO SISA-MS
Relatório de supervisão de seguimento do Plano de Ação para atendimento às recomendações do relatório de auditoria realizada pelo Departamento de Saúde Animal na IAGRO, no período de 26/02 a 03/03/18.
Data da supervisão: 07, 12 e 15/02/2019
Municípios supervisionados: Campo Grande-MS
Nº | Recomendações para adequação | Ações propostas pelo SV para adequação | Previsão de início | Previsão de conclusão | Situação atual encontrada 1 | Conclusão 2 | Conclusão Geral 3
1 | Lotar os servidores de modo a contemplar uma distribuição uniforme e coerente com as demandas em todo o estado. | 1. As Gerências (Gerência de Administração e Finanças, Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal) realizarão levantamento junto às Unidades Regionais da real necessidade de servidores. | novembro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI REALIZADO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE PESSOAL NAS UNIDADES LOCAIS, MAS AINDA FALTA O LEVANTAMENTO NA CENTRAL. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Solicitar ao Governo do Estado autorização para realização de concurso público de provas e títulos para provimento em cargo da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro permanente de pessoal da IAGRO com base no levantamento do item 1. | janeiro de 2019 | maio de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Realizar a distribuição dos servidores conforme a necessidade constatada no Item 1. | junho de 2019 | dezembro de 2020 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
2 | Fomentar políticas públicas com incentivo para lotação em municípios fronteiriços. | Encaminhar Ofício à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO solicitando a regulamentação do Art. 50 da Lei Nº 4.196 de 23/05/2012. | novembro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI ENCAMINHADO OFÍCIO NO INÍCIO DE FEVEREIRO/19, AINDA SEM RETORNO POR PARTE DA SECRETARIA. | Implementação atrasada | 1
3 | Fomentar a utilização de critérios meritocráticos para cargos de direção. | 1.Definir com Diretoria e Divisão de Recursos Humanos, os critérios para ocupação de cargos de direção (Gerentes, Chefes de Divisão e Núcleo e Assessoramento - CGQ) | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 2.Regulamentar os critérios definidos no ítem 1, com ampla divulgação. | dezembro de 2018 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
4 | Planejar ações que visem a sustentabilidade do quadro de pessoal. | Elaborar Proposta, a ser apresentada ao Governo do Estado, para implementar o Plano de Cargos e Carreira e adicionais de capacitação. | novembro de 2018 | Janeiro de 2019 | FOI ELABORADA PROPOSTA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PORÉM A MESMA NÃO FOI APRESENTADA AO GOVERNO ESTADUAL POR DIFICULDADES DE AGENDA DO MESMO. | Implementação atrasada | 1
5 | Instituir programas de capacitação e educação continuada para os programas sob controle oficial para todos os servidores. | 1. Levantamento interno das demandas de capacitação continuada. | outubro de 2018 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 2. Instituir parceria com a escola de governo- Escolagov e implantar sistema contínuo de capacitação e atualização para os diversos programas sanitários. | abril de 2019 | dezembro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Realizar a capacitação priorizando as deficiências de aprendizado detectadas em 100% dos fiscais, agentes e administrativos. | julho de 2019 | dezembro de 2021 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
6 | Incentivar e disponibilizar capacitação específica para a equipe de epidemiologia. | 1. Participar da Reunião Técnica junto a Equipe do CIEP_ Ferramentas para a análise dos dados zoossanitários mensais – Informes e SivCont, a se realizar em Brasília. | dezembro de 2018 | dezembro de 2018 | A RESPONSÁVEL PELO NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA PARTICIPOU DE REUNIÃO EM BRASÍLIA. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Criar e estruturar o núcleo de epidemiologia da IAGRO. | dezembro de 2018 | abril de 2019 | O NÚCLEO JÁ EXISTE, PORÉM NÃO HOUVE INCREMENTO NA ESTRUTURA. | Implementação não iniciada | 0
7 | Orientar, acompanhar e cobrar para que os procedimentos estabelecidos em legislação estadual e ou federal sejam observados na íntegra. | 1. Estabelecer cronograma para ciclo de reuniões técnicas nas unidades regionais com a presença dos inspetores das unidades locais a fim de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI EMITIDA UMA COMUNICAÇÃO INTERNA ÀS UNIDADES REGIONAIS SOLICITANDO O CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES, PORÉM AINDA SEM O RETORNO DOS MESMOS. | Implementação atrasada | 1
|  | 2.Coordenação Estadual realizará supervisões periódicas dos cumprimentos dos programas sanitárias com as devidas providências cabíveis. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Realizar as reuniões em todas as unidades regionais, conforme cronograma, com a presença dos inspetores das unidades locais, com objetivo de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
8 | Planejar e fomentar junto ao governo formas de aquisição de veículos e reposição de frota. | 1.Levantar a necessidade de reposição de frota por Unidade Regional, levando-se em conta os recursos humanos disponíveis, as características geográficas e econômicas dos municípios. | outubro de 2018 | outubro de 2018 | FOI FEITO LEVANTAMENTO PARA A REPOSIÇÃO DA FROTA. PORÉM OS CRITÉRIOS UTILIZADOS FORAM A IDADE E A SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA ATUAL E NÃO UM LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE EFETIVA DE VEÍCULOS EM CADA UNIDADE. | Implementação atrasada | 1
|  | 2.Elaborar proposta para a aquisição dos veículos conforme item 1. | novembro de 2018 | dezembro de 2018 | A PROPOSTA FOI ELABORADA, PORÉM COM O VIÉS DESCRITO NO ITEM ANTERIOR. | Implementação atrasada | 1
|  | 3. Compra e distribuição dos veículos para reposição da frota | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
9 | Investir na estrutura dos PFFs, provendo-os com equipamentos e acesso à comunicação suficientes à execução de suas atividades e adequar a localização dos mesmos visando priorizar o fluxo de veículos oriundo das principais vias de trânsito. | 1. Elaborar projeto de Fiscalização Fixa e móvel que estabeleça um novo modelo de fiscalização a fim de atender as demandas previstas no plano estratégico 2017-2026 e dos demais programas sanitários. | outubro de 2018 | novembro de 2018 | FOI APRESENTADO PROJETO, PORÉM O MESMO NECESSITA DE AJUSTES E MAIS INFORMAÇÕES. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Implantação do projeto de acordo com o cronograma estipulado pelo mesmo. | janeiro de 2019 | dezembro de 2020 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
10 | Capacitar servidores para fiscalizações de trânsito. | Promover capacitações anuais dos servidores envolvidos na atividade de fiscalização do trânsito com o apoio da escola de governo. | janeiro de 2019 | dezembro de 2021 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
11 | Fomentar apoio policial nos PFFs. | 1. Firmar parceria entre a IAGRO e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a fim de estabelecer o apoio policial contínuo nos PFFs e móveis. | janeiro de 2019 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 2. Solicitar ao MAPA implementação de programa específico de fiscalização na região de fronteira, bem como, Termos de Cooperação com as intituições federais. | janeiro de 2019 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
12 | Realizar análise de fluxo de ingresso e pontos críticos para fiscalização de trânsito. | 1. Criar e estruturar o núcleo de fiscalização e análise de trânsito. | dezembro de 2018 | janeiro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 2. Implementar o sistema eletrônico efetivo de controle das movimentações de ingresso e egresso. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Realizar análise da movimentação que será sistematizada | janeiro de 2020 | dezembro de 2021 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
13 | Adequar e-Saniagro quanto às suas ferramentas de controle, gestão, geração e disponibilização de informações e indicadores e capacitar servidores para utilização mais eficiente do sistema. | 1. Realizar levantamento dos indicadores de interesse de cada programa sanitário, além de ferramentas disponíveis para gestão das ações. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | OS COORDENADORES FIZERAM LEVANTAMENTO DOS INDICADORES, MAS HÁ DIVERGÊNCIA QUANTO AOS MESMOS, ESTANDO AINDA EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Implementar os indicadores e ferramentas no sistema e-SANIAGRO. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | DEPENDE DA ETAPA ANTERIOR. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Ampliar a estrutura da equipe de tecnologia da informação disponibilizada à IAGRO para dar dinamismo e rapidez ao atendimento às demandas para alterações ou melhorias do sistema informatizado de acordo com a legislação sanitária vigente. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | FOI RELATADO PELA RESPONSÁVEL PELO SETOR SOBRE A DIFICULDADE EM ENCONTRAR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, ALÉM DA ROTATIVIDADE E PRECARIEDADE DO CONTRATO COM OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA ÁREA. | Implementação não iniciada | 0
14 | Sensibilizar o governo com o objetivo de obter independência financeira ao SVE bem como fomentar para que as taxas e multas recolhidas pela Iagro sejam revertidas diretamente à agência. | 1.Apresentação, pelo Diretor Presidente, ao Secretário de Estado da SEMAGRO, da atual situação da IAGRO, bem como das ações e adequações necessárias às demandas financeiras. | setembro de 2018 | concluída | O DIRETOR PRESIDENTE DA IAGRO FEZ APRESENTAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA EM SETEMBRO/18 SOBRE A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA LEI DE TAXAS, AMPLIANDO A CONTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS (ABATEDOUROS), O QUE GERARIA UM ACRÉSCIMO DE R$ 4.300.000,00/ANO. FOI INFORMADO QUE O TEMA SERÁ LEVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA AVALIAÇÃO. TAMBÉM FOI ENVIADO OFÍCIO DA DIRETORIA DA IAGRO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA INFORMANDO SOBRE O PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES CAUSADO PELA RESTRIÇÃO FINANCEIRA À IAGRO. | Implementação finalizada | 3
|  | 2.Elaboração de Proposta de Projeto para alteração da Lei de Nº 3.826 de 22/12/2009 que instituiu taxas relacionadas ou decorrente da atuação Institucional da IAGRO a ser apresentada ao Governador do Estado. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI FEITA PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL 3.826/09, PREVENDO O ACRÉSCIMO DA COBRANÇA. PORÉM NÃO ESTÁ PRONTA AINDA MINUTA DE PROJETO DE LEI. | Implementação atrasada | 1
|  | 3.Na aprovação da Proposta, por parte do Governo, a IAGRO, a SEMAGRO e demais orgãos afins, elaborarão o Projeto de Lei a ser submetido à aprovação. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | AINDA NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
15 | Fomentar a previsão de repasses ao fundo, bem como dar início imediato ao recolhimento das taxas previstas. | 1.Inclusão na Proposta Orçamentária - LOA de 2019, na Funcional Programática correspondente às ações de Defesa Sanitária Animal, Localizador 0003, dotação específica para a Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal -REFASA. | agosto de 2018 | concluída | FOI INCLUÍDO NO ORÇAMENTO RECEITA CORRESPONDENTE A 35% DA RECEITA DA TAXA DE ABATE E 35% DO PROGRAMA PRECOCE MS, COM ESTIMATIVA DE RECEITA PARA O FUNDO (REFASA) DE R$ 6.435.200,00, ESTANDO PREVIAMENTE PROGRAMADOS R$ 5.935.200,00 PARA CUSTEIO E R$ 500.000,00 PARA INVESTIMENTOS. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Abertura de duas contas correntes específicas sendo uma Conta Movimento e a outra Conta Reserva/Indenizatória. | outubro de 2018 | concluída | JÁ SE ENCONTRAM ABERTAS AS CONTAS BANCÁRIAS ESPECÍFICAS. | Implementação finalizada | 3
|  | 3. Repasse do recurso referente a arrecadação das taxas que formam a REFASA, conforme DECRETOS Nº 14.567 de 20/09/2016 e Nº 14.778 de 06/07/2017. | janeiro de 2019 | Janeiro de 2019 | NÃO FORAM FEITOS REPASSES ATÉ O MOMENTO. O PRIMEIRO DEPÓSITO ESTAVA PREVISTO PARA O DIA 15/02/19 (A REGRA É QUE SE DEPOSITE O RECURSO REFERENTE À ARRECADAÇÃO DO MÊS ANTERIOR ATÉ O DIA 15 DO MÊS SUBSEQUENTE). | Implementação não iniciada | 0
16 | Publicar regimento interno de acordo com o decreto estadual. | 1. Elaborar minuta de regimento. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | SEGUNDO A RESPONSÁVEL PELO TEMA, O TEXTO DO REGIMENTO INTERNO ESTÁ EM ELABORAÇÃO, MAS EXISTEM AINDA ENTRAVES POLÍTICOS, POIS A REESTRUTURAÇÃO PROPOSTA PODERIA AUMENTAR OS CUSTOS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE GERÊNCIAS E OUTROS SETORES ATÉ ENTÃO INEXISTENTES. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Encaminhar ao governo do Estado para avaliação e publicação. | janeiro de 2019 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
17 | Implantar POPs para os diversos programas sanitários e atividades. | Desenvolver Manuais e POPs das atividades dos Programas Sanitários e da Divisão de Epidemiologia. | outubro de 2018 | junho de 2019 | FORAM PADRONIZADOS OS MODELOS DE MANUAIS E POPs E FEITO TREINAMENTO PARA OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS SANITÁRIOS. | Implementação com andamento normal | 2
18 | Padronizar a organização da documentação nos escritórios. | 1.Elaborar Manual de Procedimento Padronizado com formulários de controle; | junho de 2018 | concluída | FOI ELABORADO O MANUAL DE CONTROLE E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E COLOCADO NA INTRANET EM JUNHO/18, DISPONÍVEL PARA TODOS OS SERVIDORES. FORAM TREINADAS AS SECRETÁRIAS DAS UNIDADES REGIONAIS PARA ATUAREM COMO MULTIPLICADORAS PARA AS UNIDADES LOCAIS. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Aprovar Manual - direção; | junho de 2018 | concluída | APROVADO PELA DIRETORIA EM JUNHO/18 | Implementação finalizada | 3
|  | 3. Capacitação para servidores no Manual de procedimentos; | junho de 2018 | concluída | FORAM REALIZADAS DUAS CAPACITAÇÕES (JUNHO E NOVEMBRO/18) ENVOLVENDO 77 SERVIDORES DA IAGRO, OS QUAIS SERVIRIAM COMO MULTIPLICADORES EM NÍVEL LOCAL. | Implementação finalizada | 3
|  | 4. Revisão proposta pastas para arquivo pós capacitação e emissão do formulário proposto; | julho de 2018 | concluída | REVISÃO REALIZADA. | Implementação finalizada | 3
|  | 5. Implantação dos procedimentos nas Unidades Locais pelos funcionários capacitados; | setembro de 2018 | dezembro de 2018 | A SER VERIFICADO NAS UVLs. | Implementação com andamento normal | 2
19 | Implementar programação de supervisões no SV. | 1. Aprovar Manual de Procedimento Padronizado; | fevereiro de 2018 | concluída | MANUAL ELABORADO E APROVADO PELA DIRETORIA EM SETEMBRO/18. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Formação e capacitação interna de equipe de auditores internos; | abril de 2018 | concluída | FOI REALIZADA CAPACITAÇÃO PARA 19 FISCAIS EM ABRIL/18. | Implementação finalizada | 3
|  | 3. Realização auditoria interna piloto; | maio de 2018 | concluída | FORAM REALIZADAS DUAS AUDITORIAS PILOTO NOS MUNICÍPIO DE ROCHEDO E RIBAS DO RIO PARDO, AMBAS EM MAIO/18, COM DURAÇÃO DE DOIS DIAS CADA. | Implementação finalizada | 3
|  | 4.Capacitação externa para formação de equipe de auditores internos; | setembro de 2018 | concluída | FOI REALIZADA CAPACITAÇÃO PARA VINTE E SETE AUDITORES. | Implementação finalizada | 3
|  | 5. Adequações necessárias nos procedimentos; | setembro de 2018 | outubro de 2018 | FOI PUBLICADA A PORTARIA IAGRO Nº 275/18 DESIGNANDO 26 AUDITORES INTERNOS E HOUVE ADEQUAÇÃO DO MANUAL ATRIBUINDO RESPONSABILIDADES PARA AS UNIDADES REGIONAIS. | Implementação finalizada | 3
|  | 6. Início de auditorias internas conforme cronograma elaborado. | outubro de 2018 | outubro de 2018 | HOUVE ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA E AGENDAMENTO DE AUDITORIAS, PORÉM NÃO FORAM REALIZADAS POR FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESLOCAMENTO. | Implementação não iniciada | 0
20 | Aumentar a proximidade entre a comunidade e o SV de modo a aumentar a sensibilidade da comunidade, visando incrementar a coleta de amostras em suspeitas notificadas. | 1. Desenvolver materiais educativos e as mais variadas mídias conforme caracterização do público alvo com a finalidade de aumentar a sensibilidade da comunidade frente a sintomas das enfermidades de interesse da defesa sanitária animal. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | NÃO FORAM FEITAS MÍDIAS NEM MATERIAIS NOVOS RELATIVOS AO TRABALHO. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Produzir e divulgar à comunidade mídias informativas e disponibilizar os materiais educativos em locais de fluxos de pessoas nas UL e também para distribuição ao público. | janeiro de 2019 | março de 2019 | NÃO FOI DISTRIBUÍDO/DISPONIBILIZADO O MATERIAL. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Desenvolver palestras e estabelecer cronograma de ciclo de palestras para os acadêmicos das Faculdades de Veterinária do Estado, em parceria com o corpo docente; além dos outros componentes da cadeia produtiva. | março de 2019 | dezembro de 2021 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
21 | Orientar, acompanhar e cobrar metas de fiscalização de vacinas nas revendas. | 1.Elaborar programação para fiscalização, junto com as unidades locais, dos estabelecimentos de comércio de produtos de uso veterinário. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI ELABORADA A PROGRAMAÇÃO. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Realização das fiscalizações conforme programação | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
22 | Adequar o formulário de preenchimento dos controles de temperatura das revendas. | O formulário utilizado está de acordo com as recomendações do manual de comércio de vacinas contra febre aftosa, acrescido de informações que visa atender as fiscalizações feitas pelo serviço veterinário oficial. | concluída | concluída | O FORMULÁRIO FOI ATUALIZADO. | Implementação finalizada | 3
23 | Planejar com metas factíveis o recadastramento e georreferenciamento das propriedades. | 1. Realizar a integração do sistema e-SANIAGRO com o Cadastro Ambiental Rural-CAR | concluída | concluída | FOI REALIZADA A INTEGRAÇÃO DO CADASTRO DO E-SANIAGRO COM O CAR, PORÉM HÁ QUE SE OBSERVAR QUE O TRABALHO NÃO ATINGIU A INTEGRALIDADE DAS PROPRIEDADES RURAIS, SENDO APROVEITADO O CADASTRO ATÉ O PONTO EM QUE FOI POSSÍVEL FAZER A MIGRAÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA (CERCA DE 60% DAS PROPRIEDADES) - O RESTANTE DAS PROPRIEDADES ESTÁ SEM AS INFORMAÇÕES DO CAR, QUE TERÃO QUE SER LANÇADAS MANUALMENTE, MAS AINDA NÃO FOI DECIDIDO QUEM FARÁ O TRABALHO. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Estabelecer regulamento que prevê a obrigatoriedade de atualização cadastral anual. | janeiro de 2019 | abril de 2019 | PREVISÃO DE REALIZAÇÃO EM MAIO/19. | Implementação não iniciada | 0
|  | 3. Recadastramento de 100% das explorações pecuárias do Estado. | abril de 2019 | dezembro de 2019 | PREVISÃO DE REALIZAÇÃO EM MAIO/19. | Implementação não iniciada | 0
24 | Adequar os critérios e definição de propriedades de risco para as diferentes enfermidades, mantê-las atualizadas e disponibilizá-las no sistema para amplo acesso. | 1. Elaboração e publicação de Instrução de Serviço com os critérios e definição de propriedades de riscos para todas espécies | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI ELABORADA PELA ÁREA TÉCNICA MINUTA DE PORTARIA, A QUAL PASSOU PELA SFA-MS PARA SUGESTÕES. A MESMA SE ENCONTRA NA ASSESSORIA JURÍDICA E EM SEGUIDA SEGUIRÁ PARA ASSINATURA DO DIRETOR PRESIDENTE DA IAGRO. | Implementação atrasada | 1
|  | 2.Inclusão dos Critérios de Risco do Sistema e-Saniagro para todas as espécies. | janeiro de 2019 | março de 2019 | JÁ FOI ACORDADO COM SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA AGILIZAR A IMPLANTAÇÃO. O PRÓXIMO PASSO SERÁ ABERTURA DE DEMANDA NO SISTEMA PARA CONCRETIZAÇÃO, PREVISTA ATÉ MARÇO/19. | Implementação com andamento normal | 2
25 | Orientar a aplicação dos critérios de riscos para uma vigilância efetiva para as diferentes espécies e priorizar as atividades de vigilância. | Elaborar Manuais de orientações e padronizar ações de vigilância para as diferentes espécies. Estabelecer prioridade nas ações quando houver a caracterização de risco sanitário. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
26 | Incentivar e fomentar as reuniões periódicas do Gease. | 1. Nomear os membros do GEASE através de Decreto. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | EM DEZEMBRO/18 FOI PUBLICADO DECRETO NOMEANDO O DIRETÓRIO-ADMINISTRATIVO DO GEASE. PORÉM FALTAM AS NOMEAÇÕES DAS EQUIPES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO E EQUIPES TÉCNICAS, ALÉM DA ASSESSORIA JURÍDICA E SECRETARIA, CONFORME PREVISTO NO ANEXO III DA LEI 3.823, DE 21/12/2009. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Elaborar cronograma de ciclo de reuniões com a participação dos membros | março de 2019 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
27 | Orientar a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do Pnefa e incentivar sua consulta. | A coordenação do PNEFA irá elaborar Instrução de Serviço tornando obrigatória a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do PNEFA e a disponibilidade de consulta em todas as esferas, unidade local e central a fim de garantir a verificação da atualizção. | outubro de 2018 | concluída | FOI PUBLICADA A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 09/2018, ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE DE ATUALIZAÇÃO SEMESTRAL DA PLANILHA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E PADRONIZANDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, AS QUAIS ESTÃO DISPONÍVEIS NA INTRANET PARA TODOS OS SERVIDORES DA IAGRO. FORAM DEMONSTRADAS PLANILHAS DE ALGUNS MUNICÍPIOS, AS QUAIS FORAM ATUALIZADAS RECENTEMENTE, MOSTRANDO A BOA ADESÃO À NORMA. | Implementação finalizada | 3
28 | Aumentar a fiscalização e acompanhamento dos MVs habilitados e cadastrados. | 1. Habilitados PNCEBT: Recadastramento obrigatório de acordo com Portaria n° 28/2018 de todos os profissionais habilitados no estado, e após análise do resultado, estabelecer cronograma de periodicidade de fiscalização para revalidação. Cadastrados PNCEBT: atualização mensal de profissionais cadastrados por município de atuação. | já iniciado | dezembro de 2018 | O RECADASTRAMENTO FOI REALIZADO. AINDA NÃO FOI ESTABELECIDO UM CRONOGRAMA DE SUPERVISÕES. FOI DISPONIBILIZADA NA INTRANET UMA LISTA DE MÉDICOS VETERINÁRIOS CADASTRADOS POR UVL DE RELACIONAMENTO, COM ATUALIZAÇÃO MENSAL. | Implementação atrasada | 1
|  | 2. Elaborar modelo de supervisão do SVE para os médicos veterinários habilitados para emissão de GTA e iniciar as supervisões. | dezembro de 2018 | março de 2019 | TAIS SUPERVISÕES REFEREM-SE AOS MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS PARA EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL NO ÂMBITO DO PNSA E PNSS. O PNSA JÁ INICIOU A ELABORAÇÃO DO MODELO. PORÉM O PNSS AINDA NÃO INICIOU O TRABALHO. | Implementação com andamento normal | 2
|  | 3. Publicar regulamento que estabelece a fiscalização pelo Serviço Veterinário Estadual-SVO da atuação dos Médicos Veterinários cadastrados para atendimento à eventos com aglomerações de animais. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | FOI ELABORADA PELA ÁREA TÉCNICA MINUTA DE PORTARIA QUE TRAMITA ATRAVÉS DO PROCESSO 71/507585/2018, DE 26/12/18, O QUAL SE ENCONTRA NA PROCURADORIA JURÍDICA AGUARDANDO PARECER. FOI RELATADO QUE HAVERÁ DIFICULDADE DE IMPLANTAÇÃO DA PORTARIA, POIS A MESMA PREVÊ A REALIZAÇÃO DE QUANTITATIVO DE FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS DE AGLOMERAÇÃO DE ANIMAIS. PORÉM OS MESMOS OCORREM GERALMENTE AOS FINAIS DE SEMANA E HÁ FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PLANTÃO. | Implementação atrasada | 1
29 | Promover treinamentos para todos os MVs oficiais e autônomos para colheitas de material para doenças nervosas de modo a possibilitar envio de amostras negativas de raiva para diagnóstico diferencial de EEB. | 1. Treinamento para aproximadamente 30 Médicos Veterinários oficiais ingressantes do último concurso (2014) em 2019 e 1 treinamento/ano para aperfeiçoamento dos médicos veterinários oficiais; | janeiro de 2019 | janeiro de 2021 | HÁ PROGRAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO EM ABRIL/19, PORÉM A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. | Implementação com andamento normal | 2
|  | 2. Contato com os profissionais autônomos (entrega do diagnóstico de Raiva ou através do contato da UL onde reside este profissional) para ações corretivas nos próximos episódios. | janeiro de 2019 | janeiro de 2021 | FOI ESTABELECIDO FLUXO DE INFORMAÇÕES ENTRE O LADDAN E AS UVLs | Implementação com andamento normal | 2
30 | Incrementar a pesquisa de circulação viral em morcegos de modo a atingir a porcentagem recomendada. | 1. Reforçar às equipes de captura quanto ao envio de 10% dos morcegos capturados para diagnóstico de Raiva. | outubro de 2018 | concluída | FOI EMITIDA COMUNICAÇÃO INTERNA DESTINADA A TODOS OS SERVIDORES REFORÇANDO A NECESSIDADE DO ENVIO DE 10% DE MORCEGOS CAPTURADOS. | Implementação finalizada | 3
31 | Cumprir metas de vigilância ativa para animais importados. | 2. Reiterar o cumprimento das vigilâncias mensais e acompanhar o andamento das mesmas. | junho de 2018 | concluída | FOI EMITIDA COMUNICAÇÃO INTERNA REITERANDO A VISITAÇÃO AOS BOVINOS IMPORTADOS. | Implementação finalizada | 3
32 | Orientar e cobrar das UVLs as providências necessárias junto às propriedades inadimplentes com a vacinação de febre aftosa e brucelose. | 1. Febre Aftosa: Republicar a instrução de serviço nº 006/2011, orientando e estabelecendo prazos para a resolução dos inadimplentes da campanha de vacinação contra febre aftosa. | outubro de 2018 | Novembro 2018 | FOI PUBLICADA EM 30/11/2018 A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO IAGRO DDSA Nº 13/2018 ESTIPULANDO O PRAZO DE 45 DIAS PARA RESOLUÇÃO DOS CASOS DE INADIMPLENTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. NA PRÁTICA O TRABALHO FOI PREJUDICADO PELA FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS (COMBUSTÍVEL). | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Brucelose: Publicação de instrução de serviço que estabeleça os procedimentos para regularização de ausentes da campanha de vacinação contra brucelose. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | AINDA NÃO INICIADA, COM A JUSTIFICATIVA DE QUE NECESSITA DE ADEQUAÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO REFERENTE À FAIXA ETÁRIA ALVO DA VACINAÇÃO A QUAL É DIFERENTE DA FAIXA ETÁRIA QUE CONSTA NO SISTEMA. | Implementação não iniciada | 0
33 | Prover as unidades de materiais completos para o atendimento de suspeitas de enfermidades de controle oficial. | 1. Levantamento do Material Necessário para compor o Kit de atendimento a suspeita de enfermemidadess de controle oficial nas unidades locais. | outubro de 2018 | dezembro de 2018 | AS COORDENAÇÕES DOS PROGRAMAS SANITÁRIOS FIZERAM LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. FOI EMITIDA COMUNICAÇÃO INTERNA EM 07/12/18 E REITERADA EM 17/12/18 PARA QUE AS UNIDADES FIZESSEM LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE MATERIAIS, CONSIDERADNO O ESTOQUE JÁ EXISTENTE NAS UVLs. A INFORMAÇÃO JÁ ESTÁ NA UNIDADE CENTRAL, PORÉM AINDA AGUARDA OS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS PARA DISCRIMIÇÃO DOS MATERIAIS, ANTES DA AQUISIÇÃO. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Solicitar abertura de processo para a aquisição de materiais e equipamentos para atendimento à suspeita de enfermidades de controle oficial. | dezembro de 2018 | janeiro de 2019 | O PROCESSO DE AQUISIÇÃO AINDA NÃO FOI INICIADO, ESTANDO PREVISTO PARA A SEMANA DE 18 A 22/02/19. | Implementação atrasada | 1
|  | 3. Aquisição e distribuição às UVL's. | fevereiro de 2019 | junho de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
34 | Incrementar a participação passiva dos MVs oficiais nas atividades dos estabelecimentos avícolas de reprodução. | Publicar uma Instrução de Serviço para cadastramento e acompanhamento de coletas nos estabelecimentos avícolas de reprodução, corte e postura de ovos para consumo humano. | outubro de 2018 | março de 2019 | A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO ESTÁ EM FASE DE ELABORAÇÃO. | Implementação com andamento normal | 2
35 | Realizar atendimento dentro do prazo estipulado às síndromes sob controle oficial. | 1. Desenvolver treinamentos/seminários, os quais serão realizados continuamente junto às ULs sobre a importância de agilizar o tempo de ação e reação dos casos notificados. | janeiro de 2019 | março de 2019 | O TREINAMENTO JÁ FOI DESENVOLVIDO PELO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E O PRIMEIRO EVENTO ESTÁ AGENDADO PARA 26/02/19 NO MUNICÍPIO DE COXIM-MS. | Implementação com andamento normal | 2
|  | 2. Realizar rotineiramente através de supervisões internas para verificação do cumprimento dos prazos, tomando medidas administrativas quando for o caso. | janeiro de 2019 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
36 | Promover atividades de vigilância para suídeos asselvajados. | 1. Realizar capacitação de Manejadores de suídeos asselvajados para colheita de soro sanguíneo de suídeos , para teste frente a PSC, conforme Resolução Semagro 657, de 22 de dezembro de 2017. | abril de 2018 | concluída | FORAM REALIZADOS DOIS TREINAMENTOS EM ABRIL E DEZEMBRO/18 NOS MUNICÍPIOS DE NOVA ALVORADA DO SUL E MARACAJU, RESPECTIVAMENTE, COM PÚBLICO TOTAL DE 75 PARTICIPANTES. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Estabelecer norma de padrao de biosseguridade para as granjas para evitar contato com suínos asselvajados. | dezembro de 2018 | março de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
37 | Capacitar servidores em atividades de educação sanitária para atuarem como multiplicadores em todo o estado. | 1. Firmar Termo de cooperação técnica entre a Agencia Estadual de Defesa Sanitaria Animal e Vegetal - Iagro e o Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul -IFMS para realizar curso de pós graduação-Especilização em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária para servidores com nível superior. | outubro de 2018 | novembro de 2018 | FOI OFICIALIZADO ACORDO COM O IFMS PARA ESPECIALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA IAGRO COM NÍVEL SUPERIOR, COM AULAS PRESENCIAIS EM CAMPO GRANDE, ALÉM DE AULAS NA MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA. | Implementação finalizada | 3
|  | 2.Elaborar do plano de ensino, ementas, conteúdo programático , cronograma e edital de seleção. | novembro de 2018 | maio de 2019 | FOI REALIZADA REUNIÃO ENTRE IAGRO E IFMS, FICANDO DEFINIDO O PRAZO DE 18/04/19 PARA ENTREGA DO PROJETO PEDAGÓGICO. | Implementação com andamento normal | 2
|  | 3 -Matricular os aprovados, dar inicio às aulas e aprovação final. | junho de 2019 | dezembro de 2020 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
38 | Aumentar a comunicação de achados de enfermidades, cobrando a ação dos frigoríficos federais e municipais. | Estabelecer no e-SANIAGRO ferramenta de comunicação com os Serviços de Inspeção Municipal e Federal. | março de 2019 | junho de 2019 | FOI RELATADO QUE SERÁ ABERTA A DEMANDA PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | Implementação não iniciada | 0
39 | Planejar ações conjuntas para controle das doenças zoonóticas, de impacto ambiental e risco à saúde animal, junto aos órgãos da saúde dos municípios. | Realizar reuniões técnicas com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, especialmente do setor de Zoonoses, e representantes do COSEMS MS - Conselho de Secretários Municipais de Saúde-MS de modo a planejar reuniões e ações conjuntas nos municípios. | janeiro de 2019 | dezembro de 2019 | O TRABALHO SERÁ CONDUZIDO PELA EQUIPE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA. FOI PUBLICADA PORTARIA EM JULHO/18 SIMPLIFICANDO O PROCEDIMENTO DE COMUNICAÇÃO DAS DOENÇAS E SUSPEITAS, COM FORMULÁRIO QUE PODE DER UTILIZADO TANTO POR UVLs QUANTO SIEs. | Implementação não iniciada | 0
40 | Tornar operantes os Comusas. | 1. Elaborar proposta de alteração na Lei e encaminhar para publicação, que prevê a inclusão do tema Sanidade Animal dentro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento ecônomico. | outubro de 2018 | julho de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
|  | 2. Elaborar rotina de supervisão visando a efetiva participação da IAGRO nesses Conselhos. | julho de 2019 | dezembro de 2021 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
41 | Exigir geradores para o comércio de produtos biológicos controlados no E-SANIAGRO | 1. Elaborar proposta de lei que estabelece a obrigatoriedade de geradores para o comércio. | agosto de 2018 | concluída | FOI ELABORADO PROJETO DE LEI E ENCAMINHADO PARA A GOVERNADORIA, PARA AVALIAÇÃO. | Implementação finalizada | 3
|  | 2. Encaminhar para publicação por ato do governador. | janeiro de 2019 | março de 2019 |  | Implementação com andamento normal | 2
42 | Fiscalizar medicamentos antibacteriano | Elaboração de Instrução de Serviço adotando ações estabelecidas nas normas do AGROPREVINE | janeiro de 2019 | fevereiro de 2019 | NÃO REALIZADO. | Implementação não iniciada | 0
43 | Acreditação do LADDAN | 1. Implantar a acreditação no LADDAN | dezembro de 2018 | dezembro de 2019 | FOI SOLICITADA POR PARTE DO GOVERNO ESTADUAL A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO DO LADDAN. O PROCESSO LICITATÓRIO JÁ FOI REALIZADO, MAS AINDA HÁ ENTRAVES BUROCRÁTICOS COMO CERTIDÕES NEGATIVAS DA EMPRESA A SER CONTRATADA. INICIALMENTE SERIA FEITA ACREDITAÇÃO E CREDENCIAMENTO PARA EXAME DE ANEMIA E MORMO. | Implementação com andamento normal | 2
|  | 2. Ampliar o escopo gradativamente a fim de diagnosticar as principais doenças de interesse dos programas sanitários. | março de 2019 | dezembro de 2021 | ITEM DEPENDENTE DO ITEM ANTERIOR. | Implementação não iniciada | 0
Legenda:
| Situação encontrada 1 | 1 Apresentar um resumo objetivo sobre a situação atual de cada medida do plano de ação, com base nas últimas supervisões e análises documental efetuadas, de forma a melhor justificar a conclusão da avaliação a ser registrada na coluna correspondente deste formulário.
| Conclusão 2 | 2 Preencher apenas com as seguintes opções: Implementação finalizada (a medida foi totalmente implementada); Implementação com andamento normal (a medida está sendo implementada dentro dos prazos previstos no plano e será possível finalizar sem alteração desse prazo); Implementação atrasada (foi iniciada a implementação da medida, mas o prazo final previsto no plano não foi ou será cumprido; Implementação não iniciada (nada da medida foi implementado, descumprindo o prazo inicial estabelecido no plano para sua implementação).
| Conclusão geral 3 | "0" Implementação não iniciada; "1" Implementação atrasada; "2" Implementação com andamento normal; "3" Implementação finalizada.

## COMENTÁRIOS SISA-MS
Observações do SISA/DDA/SFA/MS, quanto ao cumprimento das recomendações constantes do plano de ação:
Este SISA/DDA/SFA-MS, sem prejuízos ao cumprimento das demais recomendações, atenta em especial para o cumprimento de importantes recomendações, as quais entendemos serem determinantes para o desenvolvimento e devido atendimento do plano de ação. São elas: 1. Recomendações referentes aos recursos humanos, ou seja, relativas ao quadro de pessoal, políticas de incentivo à ocupação de cargos em municípios de fronteira, de direção e distribuição dos servidores. O que for de competência da IAGRO, deve ser imediatamente iniciada ou finalizada a ação bem como as demais devem ser reforçadas e geridas junto aos órgãos de competência para o atendimento das recomendações. 2. Recomendações referentes aos recursos financeiros: a autonomia financeira da IAGRO deve ser implementada em curto prazo, assim como o repasse de recursos ao REFASA imediatamente iniciado, haja visto os prejuízos que a falta ou contingenciamento de recursos têm causado no efetivo exercício da missão institucional da Agência. 3. Recomendações referentes às ações relacionadas à fiscalização do trânsito de animais, seus produtos e subproduto: embora houve a apresentação de um projeto de fiscalização nã houve avanços concretos até o momento. O projeto apresentado ainda necessita de ajustes, tais como a disponibilidade de meios de comunicação que permitam a verificação de autenticidade de documentos obrigatórios de trânsito, como também necessita de aprovação pelo governo do Estado de MS para sua devida implementação, tendo em vista tratar-se de uma proposta inovadora de fiscalização. 4. Por fim, as recomendações para melhoria da frota de veículos: falta uma melhor elaboração da proposta para que a mesma atenda a real necessidade de veículos da IAGRO, contemplando uma análise mais criteriosa no que tange as reais necessidade de cada unidade local de atenção veterinária, considerando aspectos geográficos, de disponibilidade de pessoal e condição dos veículos atuais.