## Plano de Ação - Seguimento
Relatório de Supervisão do Plano de Ação
Relatório de ciclo de supervisão do plano de ação para atendimento às recomendações do relatório de auditoria realizada pelo Departamento de Saúde Animal no SVE IAGRO, realizada em 26/02 à 03/03/2020.
Unidade(s) Supervisionada(s): Unidade Central da IAGRO
Período da supervisão: 26/10 à 05/11/2020
Período avaliado: abril à novembro de 2020.
Técnico(s) Responsável(eis) pela supervisão: Elvio Patatt Cazola; João Batista da Mota; Newton César Moreira da Silva | [5 empty] | andamento normal para em atraso
Local e Data: Campo Grande/MS, 16/11/2020. | [5 empty] | concluída para em atraso
Item | Recomendações para Adequação | Medidas para Adequação | Previsão de Início | Previsão de Conclusão | Achados | Conclusões | Avaliação
1 | Lotar os servidores de modo a contemplar uma distribuição uniforme e coerente com as demandas em todo o estado. | 1. As Gerências (Gerência de Administração e Finanças, Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal) realizarão levantamento junto às Unidades Regionais da real necessidade de servidores. | 2018-11-01 | 2018-12-01 | O Ofício 484 de 03/02/2020 apresenta uma nova necessidade de contratação de pessoal, no entanto, os critérios empregados para determinar essa nova necessidade não estão claramente definidos. Apresentar um novo projeto redefinindo a necessidade de servidores com critérios e justificativas claros para avaliação, em substituição ao primeiro projeto apresentado. | medida em atraso | 1
|  | 2. Solicitar ao Governo do Estado autorização para realização de concurso público de provas e títulos para provimento em cargo da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro permanente de pessoal da IAGRO com base no levantamento do item 1. | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Não houve resposta tanto à primeira solicitação de contratação através do Ofício 1.792 de 03/06/2019 (1º projeto) como à solicitação do Ofício 484 de 03/02/2020 por parte do governo estadual. Reiteramos que a necessidade de servidores deve seguir critérios claros para o devido cumprimento da recomendação. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar a distribuição dos servidores conforme a necessidade constatada no Item 1. | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Depende do cumprimento dos itens anteriores. | medida não iniciada | 0
2 | Fomentar políticas públicas com incentivo para lotação em municípios fronteiriços. | Encaminhar Ofício à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO solicitando a regulamentação do Art. 50 da Lei Nº 4.196 de 23/05/2012. | 2018-11-01 | 2020-06-01 | A indenização está sendo paga aos servidores em efetivo exercício do cargo nos municípios de fronteira. | medida concluída | 3
3 | Fomentar a utilização de critérios meritocráticos para cargos de direção. | 1.Definir com Diretoria e Divisão de Recursos Humanos, os critérios para ocupação de cargos de direção (Gerentes, Chefes de Divisão e Núcleo e Assessoramento - CGQ). | 2018-10-01 | 2020-06-01 | O Governo do Estado está instituindo projeto de meritocracia para todos os órgãos e servidores, não havendo mais elaboração de um documento específico por parte da IAGRO. | medida em atraso | 1
|  | 2.Regulamentar os critérios definidos no ítem 1, com ampla divulgação. | 2018-12-01 | 2020-09-01 | Depende do item anterior. | medida não iniciada | 0
4 | Planejar ações que visem a sustentabilidade do quadro de pessoal. | Elaborar Proposta, a ser apresentada ao Governo do Estado, para implementar o Plano de Cargos e Carreira e adicionais de capacitação. | 2018-11-01 | 2020-12-01 | Ainda sem resposta por parte do Presidente do Comitê Gestor do Plano Estratégico ao Ofício 746 de 17/02/2020, que encaminha proposta de projeto de lei para a carreira de auditoria e fiscalização. Ainda com respeito a este item permanece sem andamento Carta Compromisso assinada pelo Senhor Governador em resposta ao Ofício SIFEMS/SIGEASFI-MS nº 002 DE 25/10/2018. | medida em atraso | 1
5 | Instituir programas de capacitação e educação continuada para os programas sob controle | 1. Levantamento interno das demandas de capacitação continuada. | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Em virtude do cenário de pandemia de COVID-19 a programação prevista pela CI 535/2019 não foi cumprida integralmente. Refazer o planejamento tendo em conta este novo cenário com preferência para utilização de ensino à distância. Sugerimos um diagnóstico mais preciso das necessidades de capacitação dos servidores. | medida em atraso | 1
|  | 2. Instituir parceria com a escola de governo- Escolagov e implantar sistema contínuo de capacitação e atualização para os diversos programas sanitários. | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Parceria está consolidada, no entanto, não está implantado um programa contínuo de capacitação. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar a capacitação priorizando as deficiências de aprendizado detectadas em 100% dos fiscais, agentes e administrativos. | 2019-07-01 | 2021-12-01 | Capacitação ainda não iniciada de modo contínuo e coordenado quanto aos programas sanitários. | medida em atraso | 1
6 | Incentivar e disponibilizar capacitação específica para a equipe de epidemiologia. | 1. Participar da Reunião Técnica junto a Equipe do CIEP_ Ferramentas para a análise dos dados zoossanitários mensais – Informes e SivCont, a se realizar em Brasília. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | A Chefe da Epidemiologia está cursando pós-graduação na área. | medida concluída | 3
|  | 2. Criar e estruturar o núcleo de epidemiologia da IAGRO. | 2018-12-01 | 2020-06-01 | Contratada uma médica veterinária para compor a estrutura do Núcleo mas sem treinamento específico para a área. Está sendo formalizado um Termo de Cooperação com a UFMS . | medida em atraso | 1
7 | Orientar, acompanhar e cobrar para que os procedimentos estabelecidos em legislação | 1. Estabelecer cronograma para ciclo de reuniões técnicas nas unidades regionais com a presença dos inspetores das unidades locais a fim de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | 2018-11-01 | 2020-01-01 | Cronograma de 2020 está estabelecido. | medida concluída | 3
|  | 2.Coordenação Estadual realizará supervisões periódicas dos cumprimentos dos programas sanitárias com as devidas providências cabíveis. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Não foram evidenciados por parte dos Coordenadores Estaduais supervisões para verificação do cumprimento dos programas sanitários. | medida não iniciada | 0
|  | 3. Realizar as reuniões em todas as unidades regionais, conforme cronograma, com a presença dos inspetores das unidades locais, com objetivo de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Cronograma de 2020 não foi cumprido integralmente conforme previsto na IS 002/2019 mas as reuniões tem ococrrido de forma remota. | medida com andamento normal | 2
8 | Planejar e fomentar junto ao governo formas de aquisição de veículos e reposição de frota. | 1.Levantar a necessidade de reposição de frota por Unidade Regional, levando-se em conta os recursos humanos disponíveis, as características geográficas e econômicas dos municípios. | 2018-10-01 | 2018-10-01 | O primeiro projeto de renovação de frota não foi cumprido integralmente. | medida em atraso | 1
|  | 2.Elaborar proposta para a aquisição dos veículos conforme item 1. | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Apresentar nova proposta de renovação de frota para avaliação. | medida em atraso | 1
|  | 3. Compra e distribuição dos veículos para reposição da frota | 2019-01-01 | 2020-03-01 | Foram adquiridos 6 veículos de tração. | medida em atraso | 1
9 | Investir na estrutura dos PFFs, provendo-os com equipamentos e acesso à comunicação suficientes à execução de suas atividades e adequar a localização dos mesmos visando priorizar o fluxo de veículos oriundo das principais vias de trânsito. | 1. Elaborar projeto de Fiscalização Fixa e móvel que estabeleça um novo modelo de fiscalização a fim de atender as demandas previstas no plano estratégico 2017-2026 e dos demais programas sanitários. | 2018-10-01 | 2020-01-01 | Projeto apresentado anteriormente não foi cumprido. Apresentar novo projeto para avaliação. Ainda não é possível verificar integralmente a autenticidade da GTA durante a fiscalização. | medida em atraso | 1
|  | 2. Implantação do projeto de acordo com o cronograma estipulado pelo mesmo. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Depende do cumprimento do item anterior. | medida em atraso | 1
10 | Capacitar servidores para fiscalizações de trânsito. | Promover capacitações anuais dos servidores envolvidos na atividade de fiscalização do trânsito com o apoio da escola de governo. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Depende da definição de um projeto de fiscalização de trânsito para quantificar os servidores que farão parte da capacitação. | medida não iniciada | 0
11 | Fomentar apoio policial nos PFFs. | 1. Firmar parceria entre a IAGRO e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a fim de estabelecer o apoio policial contínuo nos PFFs e móveis. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Aguardar documentos | medida em atraso | 1
|  | 2. Solicitar ao MAPA implementação de programa específico de fiscalização na região de fronteira, bem como, Termos de Cooperação com as intituições federais. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Programar conjuntamente com a SFA-MS ações em defesa sanitária animal em áreas de risco e fronteira como demanda para Operação Horus. | medida com andamento normal | 2
12 | Realizar análise de fluxo de ingresso e pontos críticos para fiscalização de trânsito. | 1. Criar e estruturar o núcleo de fiscalização e análise de trânsito. | 2018-12-01 | 2020-02-01 | Criado através do Decreto 15.519 de 14/09/2020. | medida concluída | 3
|  | 2. Implementar o sistema eletrônico efetivo de controle das movimentações de ingresso e egresso. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Apresentado aplicativo para registro da fiscalização volante, no entanto ainda não há integração efetiva da fiscalização de trânsito com o sistema e-SANIAGRO como parte de um projeto consolidado de fiscalização de trânsito. Ainda não há ferramenta efetiva para validação de autenticidade do documento de trânsito quando da fiscalização. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar análise da movimentação que será sistematizada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | Ainda não apresentada. | medida com andamento normal | 2
13 | Adequar e-Saniagro quanto às suas ferramentas de controle, gestão, geração e disponibilização de informações e indicadores e capacitar servidores para utilização mais eficiente do sistema. | 1. Realizar levantamento dos indicadores de interesse de cada programa sanitário, além de ferramentas disponíveis para gestão das ações. | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Reportado a realização de reuniões com Coordenadores dos programas sanitários para identificar os indicadores e que a Coordenação de trânsito está mais adiantado nesse processo. | medida em atraso | 1
|  | 2. Implementar os indicadores e ferramentas no sistema e-SANIAGRO. | 2019-01-01 | 2020-03-01 | Depende do cumprimento do item anterior. | medida não iniciada | 0
|  | 3. Ampliar a estrutura da equipe de tecnologia da informação disponibilizada à IAGRO para dar dinamismo e rapidez ao atendimento às demandas para alterações ou melhorias do sistema informatizado de acordo com a legislação sanitária vigente. | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Não há necessidade de ampliação da estrutura. | medida concluída | 3
14 | Sensibilizar o governo com o objetivo de obter independência financeira ao SVE bem como fomentar para que as taxas e multas recolhidas pela Iagro sejam revertidas diretamente à agência. | 1.Apresentação, pelo Diretor Presidente, ao Secretário de Estado da SEMAGRO, da atual situação da IAGRO, bem como das ações e adequações necessárias às demandas financeiras. | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Encaminhado Ofício 4.516 de 17/12/2018 sobre o tema. | medida concluída | 3
|  | 2.Elaboração de Proposta de Projeto para alteração da Lei de Nº 3.826 de 22/12/2009 que instituiu taxas relacionadas ou decorrente da atuação Institucional da IAGRO a ser apresentada ao Governador do Estado. | 2018-10-01 | 2020-03-01 | Proposta de PL elaborada. | medida concluída | 3
|  | 3.Na aprovação da Proposta, por parte do Governo, a IAGRO, a SEMAGRO e demais orgãos afins, elaborarão o Projeto de Lei a ser submetido à aprovação. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Reportado que a proposta se encontra a nível de SEMAGRO ainda sem andamento. | medida não iniciada | 0
15 | Fomentar a previsão de repasses ao fundo, bem como dar início imediato ao recolhimento das taxas previstas. | 1.Inclusão na Proposta Orçamentária - LOA de 2019, na Funcional Programática correspondente às ações de Defesa Sanitária Animal, Localizador 0003, dotação específica para a Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal -REFASA. | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Abertura de duas contas correntes específicas sendo uma Conta Movimento e a outra Conta Reserva/Indenizatória. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Repasse do recurso referente a arrecadação das taxas que formam a REFASA, conforme DECRETOS Nº 14.567 de 20/09/2016 e Nº 14.778 de 06/07/2017. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Apresentado extrato das contas para comprovação dos depósitos. | medida com andamento normal | 2
16 | Publicar regimento interno de acordo com o decreto estadual. | 1. Elaborar minuta de regimento. | 2018-10-01 | 2020-04-01 | O Decreto 15.519 de 14/09/2020 que precede o regimento foi publicado. A minuta do Regimento foi aprovado pelo Conselho de Administração e encaminhada pela SAD para a IAGRO para readequação. | medida em atraso | 1
|  | 2. Encaminhar ao governo do Estado para avaliação e publicação. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Depende do cumprimento do item anterior. | medida não iniciada | 0
17 | Implantar POPs para os diversos programas sanitários e atividades. | Desenvolver Manuais e POPs das atividades dos Programas Sanitários e da Divisão de Epidemiologia. | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Falta POP referente ao PNSS sobre fiscalização em granjas aplicado à biosseguridade. Em consonância com a recomendação 7 deve-se implementar supervisões para verificação do cumprimento dos POPs. | medida em atraso | 1
18 | Padronizar a organização da documentação nos escritórios. | 1.Elaborar Manual de Procedimento Padronizado com formulários de controle; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Aprovar Manual - direção; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Capacitação para servidores no Manual de procedimentos; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 4. Revisão proposta pastas para arquivo pós capacitação e emissão do formulário proposto; | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 5. Implantação dos procedimentos nas Unidades Locais pelos funcionários capacitados; | 2018-09-01 | 2020-12-01 | Faltam apenas 5 escritórios, 3 na Regional de Coxim e 2 na Regional de Dourados. Não houve verificação in loco pela SFA-MS. | medida com andamento normal | 2
19 | Implementar programação de supervisões no SV. | 1. Aprovar Manual de Procedimento Padronizado; | 2018-02-01 | 2020-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Formação e capacitação interna de equipe de auditores internos; | 2018-04-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Realização auditoria interna piloto; | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 4.Capacitação externa para formação de equipe de auditores internos; | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 5. Adequações necessárias nos procedimentos; | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 6. Início de auditorias internas conforme cronograma elaborado. | 2018-10-01 | 2021-12-01 | Em virtude da pandemia de COVID-19 as auditorias internas estão sendo retomadas no mês de outubro.Necessidade de refazer o planejamento para 2020/2021. | medida com andamento normal | 2
20 | Aumentar a proximidade entre a comunidade e o SV de modo a aumentar a sensibilidade da comunidade, visando incrementar a coleta de amostras em suspeitas notificadas. | 1. Desenvolver materiais educativos e as mais variadas mídias conforme caracterização do público alvo com a finalidade de aumentar a sensibilidade da comunidade frente a sintomas das enfermidades de interesse da defesa sanitária animal. | 2018-10-01 | 2020-06-01 | A Coordenção de Educação Sanitária deve integrar o projeto que está em desenvolvimento pela equipe do SENAR/MS. Termo de Cooperação ainda entre IAGRO e SENAR não foi firmado. Neste ponto sugerimos a contratação de consultoria profissional para diagnóstico situacional junto à comunidade e setores produtivos para implementação de ações mais coordenadas. | medida em atraso | 1
|  | 2. Produzir e divulgar à comunidade mídias informativas e disponibilizar os materiais educativos em locais de fluxos de pessoas nas UL e também para distribuição ao público. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Materiais educativos para o ano de 2020 ainda não foram adquiridos. A Coordenação de Educação Sanitária deve propor novas mídias informativas. | medida em atraso | 1
|  | 3. Desenvolver palestras e estabelecer cronograma de ciclo de palestras para os acadêmicos das Faculdades de Veterinária do Estado, em parceria com o corpo docente; além dos outros componentes da cadeia produtiva. | 2019-03-01 | 2020-12-01 | Cronogama não cumprido em virtude da pandemia de COVID-19. Apresentar nova programação dentro desse novo contexto. | medida com andamento normal | 2
21 | Orientar, acompanhar e cobrar metas de fiscalização de vacinas nas revendas. | 1.Elaborar programação para fiscalização, junto com as unidades locais, dos estabelecimentos de comércio de produtos de uso veterinário. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Programação elaborada | medida concluída | 3
|  | 2. Realização das fiscalizações conforme programação | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Programação não realizada neste ano em virtude da pandemia de COVID-19. Conforme observado no relatório anterior ainda não há uma sistemática de supervisão das ações das UVLs nas revendas pela Coordenação, a qual ainda executa algumas ações a nível de UVLs que a princípio cabem aos servidores locais. | medida em atraso | 1
22 | Adequar o formulário de preenchimento dos controles de temperatura das revendas. | O formulário utilizado está de acordo com as recomendações do manual de comércio de vacinas contra febre aftosa, acrescido de informações que visa atender as fiscalizações feitas pelo serviço veterinário oficial. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
23 | Planejar com metas factíveis o recadastramento e georreferenciamento das propriedades. | 1. Realizar a integração do sistema e-SANIAGRO com o Cadastro Ambiental Rural-CAR | 2018-12-01 | 2020-10-01 | O Decreto 15.525 de 30/09/2020 prorroga o prazo de recadastramento para 30/11/2020. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Estabelecer regulamento que prevê a obrigatoriedade de atualização cadastral anual. | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Regulamento não estabelecido. | medida não iniciada | 0
|  | 3. Recadastramento de 100% das explorações pecuárias do Estado. | 2019-04-01 | 2020-06-01 | Atualmente, segundo relatório do sistema e-SANIAGRO em 05/11/2020 a porcentagem de propriedades georeferenciadas está em 62%. | medida em atraso | 1
24 | Adequar os critérios e definição de propriedades de risco para as diferentes enfermidades, mantê-las atualizadas e disponibilizá-las no sistema para amplo acesso. | 1. Elaboração e publicação de Instrução de Serviço com os critérios e definição de propriedades de riscos para todas espécies | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2.Inclusão dos Critérios de Risco do Sistema e-Saniagro para todas as espécies. | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Não há avaliação sobre a efetiva inclusão de propriedades de risco a nível de município. | medida em atraso | 1
25 | Orientar a aplicação dos critérios de riscos para uma vigilância efetiva para as diferentes espécies e priorizar as atividades de vigilância. | Elaborar Manuais de orientações e padronizar ações de vigilância para as diferentes espécies. Estabelecer prioridade nas ações quando houver a caracterização de risco sanitário. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Não foi apresentada minuta soobre esta recomendação. A SFA-MS se põe à disposição para conjjuntamente laborar manuais de gestão para todos os programas sanitários. Tal medida abrange também as recomendações 7, 13, 17 e 19. | medida não iniciada | 0
26 | Incentivar e fomentar as reuniões periódicas do Gease. | 1. Nomear os membros do GEASE através de Decreto. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Publicada Portaria/IAGRO/MS nº 389 de 05/11/2020 que atualiza os membros do GEASE. | medida concluída | 3
|  | 2. Elaborar cronograma de ciclo de reuniões com a participação dos membros | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Não foram realizadas as reuniões em 2020. Refazer cronograma de reuniões. | medida em atraso | 1
27 | Orientar a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do Pnefa e incentivar sua consulta. | A coordenação do PNEFA irá elaborar Instrução de Serviço tornando obrigatória a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do PNEFA e a disponibilidade de consulta em todas as esferas, unidade local e central a fim de garantir a verificação da atualização. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Após consulta à intranet onde estão dispostas as pastas contendo a planilha do plano de contingência evidenciamos que vários municípios não estão atualizando a planilha semestralmente como solicita a IS 09/2018. | medida em atraso | 1
28 | Aumentar a fiscalização e acompanhamento dos MVs habilitados e cadastrados. | 1. Habilitados PNCEBT: Recadastramento obrigatório de acordo com Portaria n° 28/2018 de todos os profissionais habilitados no estado, e após análise do resultado, estabelecer cronograma de periodicidade de fiscalização para revalidação. Cadastrados PNCEBT: atualização mensal de profissionais cadastrados por município de atuação. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Segundo o artigo 43 da Portaria IAGRO 3.617/2019 a manutenção da habilitação está condicionada à apresentação periódica do laudo de vistoria da sala de exames. A periodicidade que trata a portaria é de cada 2 anos conforme as Portarias SFA/MS 127 e 130 de 29 e 30/10/2018 respectivamente. Desta forma, deve-se estipular um cronograma para um novo recadastramento dos habilitados. Averiguar junto à TI a inclusão de trava de habilitação no sistema após o prazo de recadastramento vencido. A atualização dos médicos veterinários cadastrados na IAGRO é realizada conforme demanda de novos cadastramentos. | medida em atraso | 1
|  | 2. Elaborar modelo de supervisão do SVE para os médicos veterinários habilitados para emissão de GTA e iniciar as supervisões. | 2018-12-01 | 2020-02-01 | PNSS: estão programadas duas supervisões até o final de 2020, sendo em São Gabriel e Dourados. PNSA: programadas supervisões em Sidrolândia nos dias 03 e 05/11. Enviar cronograma paa 2021. | medida em atraso | 1
|  | 3. Publicar regulamento que estabelece a fiscalização pelo Serviço Veterinário Estadual-SVO da atuação dos Médicos Veterinários cadastrados para atendimento à eventos com aglomerações de animais. | 2018-10-01 | 2020-12-01 | Segundo relatório de síntese de fiscalização de eventos extraído do sistema e-SANIAGRO dos 506 eventos realizados no ano de 2020, 86 deles foram supervisionados pelo SVE. Não há gerenciamento pela Coordenação sobre a supervisão realizada pelas UVLs sobre os MVs RT de eventos. | medida em atraso | 1
29 | Promover treinamentos para todos os MVs oficiais e autônomos para colheitas de material para doenças nervosas de modo a possibilitar envio de amostras negativas de raiva para diagnóstico diferencial de EEB. | 1. Treinamento para aproximadamente 30 Médicos Veterinários oficiais ingressantes do último concurso (2014) em 2019 e 1 treinamento/ano para aperfeiçoamento dos médicos veterinários oficiais; | 2019-01-01 | 2021-01-01 | Em virtude da pandemia de COVID-19 não houve a realização do treinamento em 2020 pela necessidade de ser presencial, ficando transferidos para 2021 na forma de 3 mini cursos, os quais tem previsão no convênio atualmente vigente. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Contato com os profissionais autônomos (entrega do diagnóstico de Raiva ou através do contato da UL onde reside este profissional) para ações corretivas nos próximos episódios. | 2019-01-01 | 2021-01-01 | Há necessidade de melhor formulação do procedimento a ser implantado para a efetiva conclusão dessa recomendação. | medida com andamento normal | 2
30 | Incrementar a pesquisa de circulação viral em morcegos de modo a atingir a porcentagem recomendada. | Reforçar às equipes de captura quanto ao envio de 10% dos morcegos capturados para diagnóstico de Raiva. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
31 | Cumprir metas de vigilância ativa para animais importados. | Reiterar o cumprimento das vigilâncias mensais e acompanhar o andamento das mesmas. | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Segundo cronograma de execução apresentado as vigilâncias não vem sendo realizadas na periodicidade exigida. | medida em atraso | 1
32 | Orientar e cobrar das UVLs as providências necessárias junto às propriedades inadimplentes com a vacinação de febre aftosa e brucelose. | 1. Febre Aftosa: Republicar a instrução de serviço nº 006/2011, orientando e estabelecendo prazos para a resolução dos inadimplentes da campanha de vacinação contra febre aftosa. | 2018-10-01 | 2021-12-01 | Conforme relatórios extraídos no e-SANIAGRO ainda permanecem propriedades inadimplentes das campanhas de maio de 2020 e novembro de 2019. A ação junto aos inadimplentes deve ser contínua e dentro do prazo previsto pelas instruções. | medida em atraso | 1
|  | 2. Brucelose: Publicação de instrução de serviço que estabeleça os procedimentos para regularização de ausentes da campanha de vacinação contra brucelose. | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Não implementado. A Coordenação Estadual do PNCEBT apresentou histórico de solicitações para atendimento da recomendação que datam de fevereiro de 2019 que permanecem não atendidos integralmente pela área de TI. | medida em atraso | 1
33 | Prover as unidades de materiais completos para o atendimento de suspeitas de enfermidades | 1. Levantamento do Material Necessário para compor o Kit de atendimento a suspeita de enfermemidadess de controle oficial nas unidades locais. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Solicitar abertura de processo para a aquisição de materiais e equipamentos para atendimento à suspeita de enfermidades de controle oficial. | 2018-12-01 | 2019-12-01 | 3 processos - O primeiro processo para aquisição de EPI que está com o pregão finalizado, o segundo processo para aquisição de materiais de coleta terá pregão a ser realizado no presente esse mês e o terceiro para aquisição de materiais diversos (manejo) ainda sem previsão de aquisição.. | medida em atraso | 1
|  | 3. Aquisição e distribuição às UVL's. | 2019-02-01 | 2020-06-01 | não iniciado | medida não iniciada | 0
34 | Incrementar a participação passiva dos MVs oficiais nas atividades dos estabelecimentos avícolas de reprodução. | Publicar uma Instrução de Serviço para cadastramento e acompanhamento de coletas nos estabelecimentos avícolas de reprodução, corte e postura de ovos para consumo humano. | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Apresentada IS 003-2020. A coordenação do PNSA não supervisiona a realização da atividade de fiscalização pelas UVLs, não tendo assim a finalidade atingida. | medida em atraso | 1
35 | Realizar atendimento dentro do prazo estipulado às síndromes sob controle oficial. | 1. Desenvolver treinamentos/seminários, os quais serão realizados continuamente junto às ULs sobre a importância de agilizar o tempo de ação e reação dos casos notificados. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Não apresentação do comparativo de atendimento - tempo de açao e reação para avaliação da melhora ou não desses indicadores. | medida em atraso | 1
|  | 2. Realizar rotineiramente através de supervisões internas para verificação do cumprimento dos prazos, tomando medidas administrativas quando for o caso. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | As supervisões ainda não implementadas. | medida não iniciada | 0
36 | Promover atividades de vigilância para suídeos asselvajados. | 1. Realizar capacitação de Manejadores de suídeos asselvajados para colheita de soro sanguíneo de suídeos , para teste frente a PSC, conforme Resolução Semagro 657, de 22 de dezembro de 2017. | 2018-04-01 | 2020-12-01 | Está programada uma reunião virtual para o dia 29/10. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Estabelecer norma de padrao de biosseguridade para as granjas para evitar contato com suínos asselvajados. | 2018-12-01 | 2020-12-01 | Portaria 3627/2019 ainda em revisão. | medida com andamento normal | 2
37 | Capacitar servidores em atividades de educação sanitária para atuarem como multiplicadores em todo o estado. | 1. Firmar Termo de cooperação técnica entre a Agencia Estadual de Defesa Sanitaria Animal e Vegetal - Iagro e o Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul -IFMS para realizar curso de pós graduação-Especilização em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária para servidores com nível superior. | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2.Elaborar do plano de ensino, ementas, conteúdo programático, cronograma e edital de seleção. | 2018-11-01 | 2019-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3 -Matricular os aprovados, dar inicio às aulas e aprovação final. | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Está previsto o início das aulas para 40 FEAs em fevereiro de 2021. | medida com andamento normal | 2
38 | Aumentar a comunicação de achados de enfermidades, cobrando a ação dos frigoríficos | Estabelecer no e-SANIAGRO ferramenta de comunicação com os Serviços de Inspeção Municipal e Federal. | 2019-03-01 | 2020-03-01 | A ferramenta esta concluída no sistema e-SANIAGRO. Apresentada minuta da IS relativa à recomendação faltando sua publicação. | medida em atraso | 1
39 | Planejar ações conjuntas para controle das doenças zoonóticas, de impacto ambiental e risco à saúde animal, junto aos órgãos da saúde dos municípios. | Realizar reuniões técnicas com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, especialmente do setor de Zoonoses, e representantes do COSEMS MS - Conselho de Secretários Municipais de Saúde-MS de modo a planejar reuniões e ações conjuntas nos municípios. | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Realizadas algumas reuniões com Secretarias Municipais de Saúde e que não teve andamento em virtude da pandemia de COVID-19. Será elaborado Termo de Cooperação com a Secretaria Estadual de Saúde para efetivo atendimento da recomendação. | medida em atraso | 1
40 | Tornar operantes os Comusas. | 1. Elaborar proposta de alteração na Lei e encaminhar para publicação, que prevê a inclusão do tema Sanidade Animal dentro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento ecônomico. | 2018-10-01 | 2020-03-01 | A minuta do PL teve o parecer do setor jurídico emitido e atualmente está na diretoria para análise. Processo 71-505601-2020. | medida em atraso | 1
|  | 2. Elaborar rotina de supervisão visando a efetiva participação da IAGRO nesses Conselhos. | 2019-07-01 | 2021-12-01 | Depende do cumprimento do item anterior. | medida não iniciada | 0
41 | Exigir geradores para o comércio de produtos biológicos controlados no E-SANIAGRO | 1. Elaborar proposta de lei que estabelece a obrigatoriedade de geradores para o comércio. | 2018-08-01 | 2019-12-01 | No entendimento da SFA-MS e DIFA/DSA o atendimento desta recomendação não se aplica, tendo em vista o contexto de retirada de vacinação a médio prazo e a medida ser de difícil implementação, haja vista, a medida exigir um investimento vultoso pelas revendas na cadeia de frio. No entanto, sugerimos o estudo da adoção de contramedidas que identifiquem eventuais falhas na manutenção de temperatura no armazenamento dos produtos biológicos. | medida concluída | 3
|  | 2. Encaminhar para publicação por ato do governador. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Depende da adoção da medida sugerida pela SFA-MS no item anterior. | medida concluída | 3
42 | Fiscalizar medicamentos antibacteriano | Elaboração de Instrução de Serviço adotando ações estabelecidas nas normas do AGROPREVINE | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Embora a implementação efetiva e estruturada do programa dependa do MAPA, houve orientação pela Coordenação Geral de Medicamentos Veterinários do DSA através do processo 21026.000576/2019-77, que neste estágio de implementação do programa sejam priorizadas ações de educação sanitária quanto ao uso racional de antimicrobianos. Nesse interim, houve solicitação do DDSA da IAGRO à Divisão de Educação Sanitária através da CI 575 de 28/05/2019 para implementação de ações de educação sanitária sobre o tema, o que não ocorreu até o momento. | medida em atraso | 1
43 | Acreditação do LADDAN | 1. Implantar a acreditação no LADDAN | 2018-12-01 | 2020-06-01 | Certificado de acreditação emitido em 16/10/2020. | medida concluída | 3
|  | 2. Ampliar o escopo gradativamente a fim de diagnosticar as principais doenças de interesse dos programas sanitários. | 2019-03-01 | 2021-12-01 | Escopo inicial para sorológivo de AIE e Mormo. | medida com andamento normal | 2
· Para avaliação de cumprimento das medidas corretivas em relação aos objetivos e metas propostas, os supervisores devem adotar uma graduação de 0 a 3, de acordo com os critérios abaixo:
ü “0” medida que ainda não foi iniciada;
ü “1” medida iniciada ou em andamento, porém incompleta ou com atraso em relação ao prazo ou objetivo final;
ü “2” medida com implantação em andamento dentro da previsão normal de cronograma e objetivos;
ü “3” medida plenamente concluída e com objetivo final atingido.
OBSERVAÇÕES GERAIS
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS
|  | PORCENTAGEM | QUANTIDADE
| MEDIDAS NÃO INICIADAS | 12.9% | 12
| MEDIDAS EM ATRASO | 40.86% | 38
| MEDIDAS COM ANDAMENTO NORMAL | 15.05% | 14
| MEDIDAS CONCLUÍDAS | 31.18% | 29
| TOTAL DE MEDIDAS | 100% | 93

## Planilha1 (hidden)
Medida não iniciada
Medida em atraso
Medida com andamento normal
Medida concluída
0
1
2
3