Memória da Reunião IAGRO – Plano Estratégico de Retirada da Vacina 16/01/2020

Participantes: Daniel (IAGRO), Roberto (IAGRO), Cristiano (IAGRO), Marcia (IAGRO), Robson (IAGRO), Rogério Beretta (SEMAGRO), Luciano Chiochetta (SEMAGRO) e Marivaldo Miranda (SEMAGRO).

Iniciamos a reunião às 15 h com o Daniel dando boas-vindas a todos e comunicando que iríamos apresentar como está o andamento das entregas do Plano Estratégico de Retirada da Vacinação junto ao PNEFA (Programa Nacional de Retirada da Vacinação).

O Roberto começou explicando que o Plano Estratégico tem 16 operações conforme o infográfico abaixo.

E dentro destas 16 operações estão inseridas 102 ações, das quais 43 competem aos Estados executarem para o bom andamento de todo o processo, com intuito de lograr êxito na retirada da vacinação.

Informamos aos colegas da SEMAGRO a importância do trâmite da comunicação/informação ao presidente do comitê gestor do plano estratégico Jaime Verruck, pois temos que mantê-lo informado de toda situação relacionada ao plano.

Elencamos as operações e respectivas ações discutindo cada uma individualmente, conforme a seguir:

Anexo 1 - Operação - Promover a intersetorialidade e transdisciplinaridade das ações com ênfase em febre aftosa.

1 (Ação prevista) - Atualização (novos membros) e publicação das equipes Gestoras nos estados. Interdisciplinar e com membros do SVE, SFA, Fundos, produtores e atores relacionados ao PNEFA. Concluído. Ok

2 - Prioridades discutidas em comissões na Assembleia Legislativa. Em Andamento, (Rogério Beretta ficou responsável em promover a participação da equipe gestora do plano na comissão de agricultura da AL). Daniel Ingold e Rubens   20/11/19

Beretta conversou com Marcio Fernandes – Daniel será indicado para comissão

Prioridades já discutidas e serão atualizadas periodicamente

Anexo 3 - Promover a educação e comunicação social em saúde animal.

3 - Desenvolver e manter ambientes virtuais para comunicação social que promovam a devida interface entre as diferentes instituições, instâncias e os atores sociais envolvidos, integrando os diferentes projetos nacionais. Não iniciado, (Rogério Beretta vai conversar com o secretário sobre a possibilidade de contratação da jornalista Rosana Monte Siqueira, que já trabalhou na IAGRO para gerir estas plataformas virtuais da Instituição). Daniel Ingold 20/11/19

Thalita será a responsável por acompanhar e validar – Não houve a possibilidade – Thalita vai acompanhar - Falar com Maria Inês, e solicitar as senhas das redes sociais e site

4 - Criar e manter canais de comunicação com a comunidade e integrar os existentes, favorecendo a participação social nas ações do Programa. Em Andamento, (Roberto irá solicitar à SFA a inserção de todos os membros do comitê gestor na plataforma Catir). Roberto, até o final

Reuniões realizadas / Projeto em andamento para a comunicação social/ educação sanitária

Anexo 4 - Fortalecer a participação social.

5 - Realizar o fórum estadual. Concluído, (Solicitar lista de presença à FAMASUL para incluir no Catir). Ok Roberto

Realizar fórum em 05/08/2020 – Ministério/Iagro – Reunião Celso e Jaime/Daniel

6 - Planejar e realizar campanha de mobilização anual, em seguimento a atualização da IN 44. Não se aplica no momento, (Aguardar a atualização da IN 44 por parte do Mapa, para ter o mês que será realizada em nível nacional. Inicialmente, já pode elaborar os procedimentos para a execução dessa campanha em nível estadual). Roberto 01/07/2019

7 - Participar da Comissão de Coordenação dos Estados do Bloco I – CCGE – para gestão regional do Plano Estratégico do PNEFA. Não se aplica no momento.

Anexo 6 - Avaliar, aperfeiçoar e fortalecer os Serviços Veterinários.

8 - Ações corretivas realizadas dentro do prazo previsto no plano de ação. Em andamento, (Primeiro relatório de supervisão da auditoria Quali SV realizado pela SFA já realizado.). Rubens 01/03/20

Aguardando relatório final da segunda supervisão (MAPA)

Anexo 5 - Fortalecer as medidas para prevenir a introdução de febre aftosa.

9 - Harmonizar procedimentos e fortalecer a fiscalização do fornecimento de restos de alimentos para animais no Estado. Não iniciado, (Marcia, Renny e Camyla ficaram responsáveis pelo levantamento de documentos em relação a esta questão para normatizarmos no Estado).  Normatizar 30/11/19 implantar 01/03/20 – Minuta elaborada, aguardando definição Vigilância sanitária estadual por solicitação do MAPA (Newton), Resolução conjunta (controle do acesso de animais em lixões) SEMAGRO, MAPA e SEMAD, reunião no início do ano

10 - Matriz de vulnerabilidades elaborada nos municípios de fronteira. Não se aplica, (Essa ação está englobada na realização da análise de risco de introdução, qual já contemplará essa matriz de risco. Não é necessário realizar. Focar e priorizar a avaliação de risco). Roberto 01/04/21

11 - Ajustar estrutura, pessoal e procedimentos para a realização rotineira de uma vigilância para a febre aftosa. Em andamento, (Projetos já encaminhados a SEMAGRO, aguardando aprovação para prosseguimento). Cristiano / Robson -  Levantamento 15/11/19 – Projeto 30/11/19 – Apresentação 15/12/19 – Execução 01/04/2021

Projeto será apresentado ao comitê

12 - Postos de divisas implantados e devidamente monitorados, apresentando boas estruturas e bom funcionamento. Em andamento, (Projetos já encaminhados a SEMAGRO, aguardando aprovação para prosseguimento).  Daniel/Robson (Parcerias) (argumentar com o ministério) 15/12/19

Projeto será reformulado e apresentado ao comitê gestor até primeira semana de dezembro

13 - Harmonizar normas e procedimentos para fortalecer a vigilância em áreas no entorno de laboratórios que manipulam vírus da febre aftosa. Não se aplica em MS.

Anexo 8 - Fortalecer a gestão zoossanitária local.

14 - Redefinir e padronizar a gestão local das UVLs, levando em conta as novas diretrizes para fortalecer a gestão zoossanitária local. Em andamento, (Alguns programas já terminaram seus POPs e outros estão concluindo para enviar a CGQ para implantação). Marcia Roberto Janine 30/11/19 – Falta o POP do PNEFA e PNSA

15 - Criar equipes específicas para acompanhamento e suporte técnico ao nível local, particularmente às unidades identificadas com deficiências. Em andamento, (Auditorias internas sendo realizadas pela CGQ e coordenações de programas sanitários em todas as regionais, ao término enviar relatório para inserção no Catir). Daniel / Patrícia 01/03/19.

Já realizada auditoria em 5 regionais.

16 - Avaliar a condição estrutural das UVLs e identificar possíveis deficiências estruturais e operacionais. Não iniciado, (Cristiano ficou responsável por realizar este levantamento junto as Regionais, Marcia sugeriu). Robson / Cristiano / Marcia 15/11/19 – Tabela elaborada, falta enviar para regionais – Já realizado o levantamento

17 - Corrigir as deficiências encontradas nas UVLs, visando fortalecer suas estruturas físicas, de recursos humanos e comunicação, compatibilizando-as com as demandas locais e nova condição sanitária almejada. Não iniciado, (Depende da ação anterior).01/04/2021

18 - Reforçar o sistema de comunicação das UVLs e implementar ferramentas para análises de dados no nível local. Em andamento, (Existe acesso à informação mas falta padronizar as análises a serem feitas, após essa padronização documentar para inserir no Catir). Rubens 01/03/19 – Levantado 14 indicadores para implantação, repassado a TI para implementação dentro do sistema e-saniagro

Anexo 9 – Capacitar profissionais oficiais e atores da comunidade em saúde animal.

19 - Articular-se com outros programas sanitários oficiais e a iniciativa privada para inserção de conteúdos sobre doença vesiculares nas capacitações já ofertadas a profissionais da iniciativa privada para cadastramento ou habilitação pelo SVO. Em andamento (Já foi solicitado à DIFA pela coordenação do PNEFA por e-mail, o conteúdo base a ser apresentado nos cursos sobre a doença, o PNEFA e o Plano Estratégico, faltando apenas a implementação em todos os treinamentos para habilitados e Ed. Sanitária). Roberto e Marcia / 30/10/19 – Apresentação está sendo padronizada – Apresentação Pronta (Vai ser feita CI para as regionais)

20 - Capacitar profissionais dos SVEs em epidemiologia e gestão de informações zoossanitárias. Concluído, (Giuliana fez o treinamento em São Paulo e verificar a lista de presença do curso de o professor Fernando da USP realizado na SFA-MS). Roberto 30/10/19

Anexo 10 - Atualizar a legislação e procedimentos operacionais relacionados às doenças vesiculares.

21 - Avaliar toda base legal estadual afeta ao Programa e promover sua atualização. Não se aplica no momento, (Aguardar a atualização da IN 44 por parte do Mapa, para ter o mês que será realizada em nível nacional). Fernando 01/04/2021

Anexo 11 - Fortalecer o sistema de emergência zoossanitária (preparação, manutenção e resposta adequada).

22 - Definir e estabelecer sistema rápido e eficiente de repasse de recursos para fazer frente às emergências zoossanitárias, mediante uso de recursos governamentais e de fundos públicos ou privados. Concluído, (Criação do REFASA através do Decreto n. º 14.567 de 20/09/2016, alterado pelo Decreto n. º 14.778 de 06/07/2017, com repasse feito até junho de 2019, faltando documentar para inserir as informações no Catir). Roberto / Daniel/Bereta 01/03/2020. (falta janeiro a junho de 2020) – Falta criação do fundo privado  / REFASA foi enviado oficio solicitando depósito dos meses em atraso

Anexo 12 - Aprimorar o cadastro agropecuário no SVO.

23 - Estruturar um setor ou equipe específica de suporte ao cadastro. Em andamento, (Está ocorrendo uma atualização cadastral através da Lei n. º 5.338 de 20/04/2019 - PROACAP). Cadastro anual Roberto / Marcia / Rubens – 30/11/19  - Concluído

15/01/2020 Atualização 2954 atualizações – 68% automaticamente

24 - Ter a plena informatização dos cadastros e integração com a PGA. Concluído, (nosso sistema é totalmente integrado à PGA).

25 - Completar o georreferenciamento de todas as propriedades rurais com animais susceptíveis e ter essa informação disponível no sistema. Em andamento, (Avaliar rotineiramente essas informações e corrigir coordenadas que estejam com erros (fora do município) no sistema. 50% já georreferenciado). Robson  01/07/2019

Anexo 13 - Fortalecer os mecanismos de controle nacional da movimentação de animais susceptíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos.

26 - Fortalecer os setores de controle de trânsito. Em andamento, (Projetos já encaminhados a SEMAGRO, aguardando aprovação para prosseguimento). Daniel Projeto 20/12/19 implantação 01/06/20 – está sendo reformulado e será apresentado no início de dezembro

27 - Implementar e analisar a caracterização do trânsito de animais susceptíveis à febre aftosa no Estado regularmente. Robson 01/02/19 – Iniciado (Qlik)

28 - Exigir a plena integração dos sistemas de controle das UFs à PGA. Concluído, (nosso sistema é totalmente integrado à PGA).

29 - Criar mecanismos de cadastramento obrigatório de veículo transportador de animais no SVO. Não iniciado, (Daniel vai solicitar ao Detran informações a respeito do cadastro desses veículos). Daniel/ Robson e Roberto 01/06/20 – Realizando levantamento – Minuta pronta, falta publicação

30 - Avaliar e monitorar continuamente as estruturas, ações e os dados dos postos de fiscalização, intervindo oportunamente para proteger as populações livres de febre aftosa. Não iniciado, (Esta ação depende da aprovação da ação 26). Robson 01/04/2021

31 - Ampliar a fiscalização do trânsito de animais e seus produtos, com   ênfase   nas fiscalizações móveis em áreas mais vulneráveis. Não iniciado, (Esta ação depende da aprovação da ação 26). Volantes/ aderir a ata Cristiano – 01/02/20

Anexo 14 - Fortalecer o sistema de vigilância nacional para febre aftosa.

32 - Avaliar e monitorar anualmente o sistema de vigilância passiva para febre aftosa nos estados, com metodologia e indicadores estabelecidos pela DIFA. Não iniciado, (Importante que sejam analisados, monitorados e ações específicas sejam realizadas nos municípios com pouca ou nenhuma notificação ao SVO no ano, áreas de silêncio epidemiológico. Criar esta metodologia junto à SFA)  Roberto 01/04/2021 -

33 -Criar mecanismos mais eficazes de monitoramento   e   provimento   das UVLs com material necessário ("kit padrão") no atendimento a suspeitas de doenças vesiculares, e suporte remoto à UVL. Em andamento, (Foi feito um levantamento pela DDSA verificando a deficiência de material e processo de compra já em trâmite de aquisição). Marcia/Cristiano (compra) 01/03/20 – Aguardando dotação orçamentária para compra – Será utilizado recurso do convênio

Anexo 15 - Fortalecer o sistema nacional de informações zoossanitárias.

34 - Informatizar o SIZ em todos os níveis, através do e-SISBRAVET, para permitir maior fluxo, agilidade, qualidade, precisão, oportunidade de informação entre os diferentes níveis. Não se aplica no momento, (Aguardar a implantação do e-sisbravet por parte do Mapa. E depois de implantado programar treinamentos para todos os médicos veterinários de UVLs). Marcia/Roberto 01/06/2020 –  Servidora já treinada, e Treinamento agendado para as locais, em novembro e dezembro 2019 – 03 Treinamentos realizados – Sistema ainda não implantado (MAPA)

35 - Promover a reorganização, reestruturação e fortalecimento dos setores de informação e epidemiologia. Não iniciado, (Esta ação depende da aprovação do projeto de contratação de pessoal). Contratação de um epidemiológico 01/02/20 estruturação 01/12/19 – Já iniciado o processo de compra do mobiliário

36 - Ampliar a capacidade de análises epidemiológicas, com apoio de instituições de pesquisa e ensino (caso necessário). Concluído, (Realizado termo de cooperação com UFMS, USP Embrapa e Instituto Federal).

37 - Fortalecer o cadastro das fontes de informações zoosssanitárias e promover a efetiva participação dos envolvidos. Em andamento, (Só temos o cadastro dos Médicos Veterinários habilitados e cadastrados). Roberto 01/07/2020

38 - Estabelecer via, regularidade de envio e análise de informações de abate, de importância para saúde animal, pelos serviços de inspeção à defesa sanitária animal. Em andamento, (Já está implementada no SIE, faltando SIM e SIF). Rubens e Marcia 01/03/2020

Anexo 16 - Fortalecer o diagnóstico laboratorial para doenças vesiculares no país.

39 - Ter e manter contratos com empresas transportadoras, para envio de amostras ao laboratório, bem como medidas alternativas para garantir esse suporte logístico. Concluído, (Enviar cópia do contrato para inserção no Catir). Roberto 30/10/19

Anexo 17 - Proceder com a transição de zona de livre de febre aftosa com vacinação para sem vacinação no País.

40 - Identificação de áreas de risco e implantação de vigilância para reduzir a vulnerabilidade ao vírus da febre aftosa. Em andamento, (Análise já realizada, faltando implementar a vigilância). Roberto 01/04/2021

41 - Avaliar a informação da vigilância acumulada e estimar a sensibilidade do sistema de vigilância para detecção de infecção pelo vírus da febre aftosa, bem como a confiança de livre de infecção nas zonas definidas. Em andamento, (A prioridade é o estudo de análise de risco de introdução, sendo este realizado de forma complementar após a conclusão da Análise de Risco). Roberto 01/04/2021

42 - Corrigir as vulnerabilidades identificadas, para prevenir a introdução de febre aftosa na zona. Não iniciado, (Esta ação depende da conclusão da Análise de Risco). Roberto 01/04/2021

43 - Avaliar, reforçar e acompanhar as condições de biosseguridade na zona. Não se aplica no momento. Roberto 01/04/2021

Campo Grande, 16 de janeiro de 2020.

Daniel de Barbosa Ingold                                     Roberto Siqueira Bueno

Cristiano Moreira de Oliveira                               Marcia Maria Arakaki Rabelo

Robson Campos dos Anjos