## Plano de Ação - Seguimento
Relatório de Supervisão do Plano de Ação
Relatório de ciclo de supervisão do plano de ação para atendimento às recomendações do relatório de auditoria realizada pelo Departamento de Saúde Animal no SVE IAGRO, realizada em 26/02 à 03/03/2018.
Unidade(s) Supervisionada(s): Unidade Central da IAGRO
Período da supervisão: 15/03 à 09/04/2021.
Período avaliado: novembro de 2020 à março de 2021.
Técnico(s) Responsável(eis) pela supervisão: Elvio Patatt Cazola e Newton César Moreira da Silva
Local e Data: Campo Grande/MS, 12/04/2021.
Item | Recomendações para Adequação | Medidas para Adequação | Previsão de Início | Previsão de Conclusão | Achados | Conclusões | Avaliação
1 | Lotar os servidores de modo a contemplar uma distribuição uniforme e coerente com as demandas em todo o estado. | 1. As Gerências (Gerência de Administração e Finanças, Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal e Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal) realizarão levantamento junto às Unidades Regionais da real necessidade de servidores. | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Apresentado novo projeto sobre o tema e elaborado o Ofício 728/DIR/GAB/IAGRO de 21/02/2021, onde o Diretor-Presidente solicita abertura de edital de concurso público para provimento de cargos para a IAGRO, sendo 37 FEA médicos veterinários, 37 ASA (Agentes de Serviços Agropecuários), 10 auxiliares administrativos (nível médio). Encaminhados também Ofícios solicitando retorno de 5 servidores cedidos. | medida concluída | 3
|  | 2. Solicitar ao Governo do Estado autorização para realização de concurso público de provas e títulos para provimento em cargo da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro permanente de pessoal da IAGRO com base no levantamento do item 1. | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Nova solicitação de abertura de edital de concurso público conforme o Ofício 728/DIR/GAB/IAGRO/2021. Os documentos anteriores com a mesma solicitação não foram respondidos. | medida concluída | 3
|  | 3. Realizar a distribuição dos servidores conforme a necessidade constatada no Item 1. | 2019-06-01 | 2020-12-01 | Depende do cumprimento dos itens anteriores. | medida não iniciada | 0
2 | Fomentar políticas públicas com incentivo para lotação em municípios fronteiriços. | Encaminhar Ofício à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO solicitando a regulamentação do Art. 50 da Lei Nº 4.196 de 23/05/2012. | 2018-11-01 | 2020-06-01 | A indenização está sendo paga aos servidores em efetivo exercício do cargo nos municípios de fronteira. | medida concluída | 3
3 | Fomentar a utilização de critérios meritocráticos para cargos de direção. | 1.Definir com Diretoria e Divisão de Recursos Humanos, os critérios para ocupação de cargos de direção (Gerentes, Chefes de Divisão e Núcleo e Assessoramento - CGQ). | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Documento a ser confeccionado será alinhado ao Programa de Governo - Programa Modernização de Gestão de Pessoas, sob a responsabilidade da Coordenadoria Especial de Política de Gestão de Pessoas (CEGESP) vnculada à SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização). Conforme informação da CI 2/2021 da CEGESP/SAD a proposta encontra-se em fase de qualificação para posterior validação. | medida em atraso | 1
|  | 2.Regulamentar os critérios definidos no ítem 1, com ampla divulgação. | 2018-12-01 | 2020-09-01 | Depende do item anterior. | medida não iniciada | 0
4 | Planejar ações que visem a sustentabilidade do quadro de pessoal. | Elaborar Proposta, a ser apresentada ao Governo do Estado, para implementar o Plano de Cargos e Carreira e adicionais de capacitação. | 2018-11-01 | 2020-12-01 | Ainda sem resposta por parte do Presidente do Comitê Gestor do Plano Estratégico ao Ofício 746 de 17/02/2020, que encaminha proposta de projeto de lei para a carreira de auditoria e fiscalização. Ainda com respeito a este item permanece sem andamento Carta Compromisso assinada pelo Senhor Governador em resposta ao Ofício SIFEMS/SIGEASFI-MS nº 002 DE 25/10/2018. Não houve iniciativa relativa ao tema pela IAGRO junto ao Governo do Estado. | medida em atraso | 1
5 | Instituir programas de capacitação e educação continuada para os programas sob controle | 1. Levantamento interno das demandas de capacitação continuada. | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Apresentada a CI 890 de 02/12/2020 informando aos coordenadores dos programas sanitários programação até junho de 2021 para gravações do Programa de Educação Continuada DDSA referentes aos programas sanitários. Até o momento foram disponibilizados em ambiente virtual, via Escolagov, capacitações em formato EAD apenas para o PNSS, PNSE e Fiscalização de trânsito. | medida concluída | 3
|  | 2. Instituir parceria com a escola de governo- Escolagov e implantar sistema contínuo de capacitação e atualização para os diversos programas sanitários. | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Parceria consolidada com disponibilização via Escolagov de capacitações em formato EAD para o PNSS, PNSE e Fiscalização de trânsito. Não há um programa de educação continuada consolidado. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar a capacitação priorizando as deficiências de aprendizado detectadas em 100% dos fiscais, agentes e administrativos. | 2019-07-01 | 2021-12-01 | Depende da instituição de um programa de capacitação e educação contínuo e coordenado quanto aos programas sanitários e demais necessidades diagnosticadas. Encaminhada lista de servidores capacitados na programação atualmente existente. | medida com andamento normal | 2
6 | Incentivar e disponibilizar capacitação específica para a equipe de epidemiologia. | 1. Participar da Reunião Técnica junto a Equipe do CIEP_ Ferramentas para a análise dos dados zoossanitários mensais – Informes e SivCont, a se realizar em Brasília. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | A Chefe da Epidemiologia está cursando pós-graduação na área, desta forma dando continuidade à sua capacitação. | medida concluída | 3
|  | 2. Criar e estruturar o núcleo de epidemiologia da IAGRO. | 2018-12-01 | 2020-06-01 | O setor de Epidemiologia ainda está em reestruturação, sua estrutura física realocada e além da médica Veterinária contratada para a Divisão, foi solicitada realocação de outros 2 fiscais, sendo uma Veterinária e um Agronomo para a Divisão, conforme CI 24 de 08/03/2021. Houve treinamento da MV contratada e dos fiscais realocados como parte do Termo de Cooperação com a UFMS, extensivo aos demais servidores da IAGRO. | medida concluída | 3
7 | Orientar, acompanhar e cobrar para que os procedimentos estabelecidos em legislação | 1. Estabelecer cronograma para ciclo de reuniões técnicas nas unidades regionais com a presença dos inspetores das unidades locais a fim de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | 2018-11-01 | 2021-12-01 | As reuniões estão sendo programadas mensalmente pela Coordenação conforme CIs apresentadas. | medida com andamento normal | 2
|  | 2.Coordenação Estadual realizará supervisões periódicas dos cumprimentos dos programas sanitárias com as devidas providências cabíveis. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Há uma iniciativa de supervisão pelos Coordenadores através do acompanhamento do registro dos relatórios de vigilância no sistema. Quando necessário os relatórios de vigilância são devolvidos para correção das informações ou correção da forma de lançamento. Ainda sem prazo para conclusão, estão em desenvolvimento ferramentas junto a Divisão de Tecnologia da Informação para facilitar os registros das vigilâncias realizadas, ou seja, novo relatório de vigilância, e outra ferramenta para auxiliar as Coordenações na avaliação das execuções das atividades, baseadas nas metas de cada programa estabelecido na Instrução de Serviço IAGRO/DDSA 005/2021. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar as reuniões em todas as unidades regionais, conforme cronograma, com a presença dos inspetores das unidades locais, com objetivo de padronizar e divulgar os procedimentos previstos em legislação. | 2019-01-01 | 2020-01-01 | Foram encaminhadas listas de realização de reuniões no ano de 2020 e 2021. | medida com andamento normal | 2
8 | Planejar e fomentar junto ao governo formas de aquisição de veículos e reposição de frota. | 1.Levantar a necessidade de reposição de frota por Unidade Regional, levando-se em conta os recursos humanos disponíveis, as características geográficas e econômicas dos municípios. | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Apresentado novo projeto para renovação da frota na reunião do dia 25/11/2020 (Ofício 3779/2020). | medida concluída | 3
|  | 2.Elaborar proposta para a aquisição dos veículos conforme item 1. | 2018-11-01 | 2021-12-01 | Segundo cronograma do novo projeto apresentado serão adquiridos 11 veículos de passeio e 40 utilitários 4x4 até dezembro de 2021. Encaminhadas solicitações de adesão aos pregões já existententes para compra de veículos da AGRAER e INCRA, sendo que este último já está autorizada a adesão. | medida com andamento normal | 2
|  | 3. Compra e distribuição dos veículos para reposição da frota | 2019-01-01 | 2020-03-01 | Depende do item anterior. | medida em atraso | 1
9 | Investir na estrutura dos PFFs, provendo-os com equipamentos e acesso à comunicação suficientes à execução de suas atividades e adequar a localização dos mesmos visando priorizar o fluxo de veículos oriundo das principais vias de trânsito. | 1. Elaborar projeto de Fiscalização Fixa e móvel que estabeleça um novo modelo de fiscalização a fim de atender as demandas previstas no plano estratégico 2017-2026 e dos demais programas sanitários. | 2018-10-01 | 2020-01-01 | Apresentado novo projeto na reunião do dia 25/11/2020 (Ofício 3779/2020) | medida concluída | 3
|  | 2. Implantação do projeto de acordo com o cronograma estipulado pelo mesmo. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | De acordo com o cronograma disposto no projeto apresentado estão em atraso a instalação do painel do Centro de Controle e Operação (CCO); a aquisição de softwares e equipamentos, além do sistema de monitoramento para os postos de verificação eletrônica; a normatização dos corredores sanitários e o aplicativo "módulo transportador". Sugerimos avaliar a necessidade de utilização dos 28 postos proposta no projeto. | medida em atraso | 1
10 | Capacitar servidores para fiscalizações de trânsito. | Promover capacitações anuais dos servidores envolvidos na atividade de fiscalização do trânsito com o apoio da escola de governo. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Realizado o Treinamento dos Servidores que estão atuando em fiscalizações de Trânsito Fixa e Móvel, sobre o Manual de Transito Agropecuário, bem como os POPs de trânsito irregular e o aplicativo e-Vigi@gro. Todas as equipes de Fiscalização Volante recebem um novo treinamento sobre os procedimentos e o aplicativo no momento em que pegam as viaturas para sair. Apresentada lista de servidores capacitados. | medida concluída | 3
11 | Fomentar apoio policial nos PFFs. | 1. Firmar parceria entre a IAGRO e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública a fim de estabelecer o apoio policial contínuo nos PFFs e móveis. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | De acordo com o cronograma do projeto de fiscalização de trânsito apresentado faltam os Termos de Cooperação com a PRF e SEFAZ. | medida em atraso | 1
|  | 2. Solicitar ao MAPA implementação de programa específico de fiscalização na região de fronteira, bem como, Termos de Cooperação com as intituições federais. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Programar conjuntamente com a SFA-MS ações em defesa sanitária animal em áreas de risco e de fronteira como demanda para Operação Horus. Ainda sem cronograma de execução para 2021. | medida em atraso | 1
12 | Realizar análise de fluxo de ingresso e pontos críticos para fiscalização de trânsito. | 1. Criar e estruturar o núcleo de fiscalização e análise de trânsito. | 2018-12-01 | 2020-02-01 | Criado através do Decreto 15.519 de 14/09/2020. | medida concluída | 3
|  | 2. Implementar o sistema eletrônico efetivo de controle das movimentações de ingresso e egresso. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | O aplicativo e-vigi@agro consegue através do QRcode fazer a verificação da veracidade das informações constantes na GTA, porém não consegue transmitir ainda a informação ao sistema e -SANIAGRO. | medida em atraso | 1
|  | 3. Realizar análise da movimentação que será sistematizada | 2020-01-01 | 2020-12-01 | As análises então sendo feitas pela Coordenadoria de Inteligência e Gerência de Controle e Operação a partir dos dados de GTAs emitidas no Estado. Os dados de GTAs originárias em outros Estados estão sendo integradas às ferramentas de análise a medida que os outros Estados se integram à PGA, uma vez que os dados utilizados para análise do fluxo de entrada são as fiscalizações, de postos fixos e volantes; e dados disponibilizados pela PGA. As análises estão sendo realizadas mensalmente e de acordo com elas são direcionadas as ações das equipes de fiscalizações volantes. | medida concluída | 3
13 | Adequar e-Saniagro quanto às suas ferramentas de controle, gestão, geração e disponibilização de informações e indicadores e capacitar servidores para utilização mais eficiente do sistema. | 1. Realizar levantamento dos indicadores de interesse de cada programa sanitário, além de ferramentas disponíveis para gestão das ações. | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Os coordenadores dos Programas Sanitários e demais núcleos da DDSA já definiram os indicadores principais de cada programa e foram repassadas as informações à equipe de técnicos da empresa terceirizada para a produção dos painéis. Até o momento estão em fase de elaboração os painéis para Revendas e PNEFA. | medida em atraso | 1
|  | 2. Implementar os indicadores e ferramentas no sistema e-SANIAGRO. | 2019-01-01 | 2020-03-01 | Solicitada à DTI (Incidente nº 1316107) a inclusão das metas no Sistema e-Saniagro para que os Coordenadores façam o acompanhamento das execuções das atividades. Ainda sem prazo previsto para implementação. | medida em atraso | 1
|  | 3. Ampliar a estrutura da equipe de tecnologia da informação disponibilizada à IAGRO para dar dinamismo e rapidez ao atendimento às demandas para alterações ou melhorias do sistema informatizado de acordo com a legislação sanitária vigente. | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Sem necessidade de ampliação. | medida concluída | 3
14 | Sensibilizar o governo com o objetivo de obter independência financeira ao SVE bem como fomentar para que as taxas e multas recolhidas pela Iagro sejam revertidas diretamente à agência. | 1.Apresentação, pelo Diretor Presidente, ao Secretário de Estado da SEMAGRO, da atual situação da IAGRO, bem como das ações e adequações necessárias às demandas financeiras. | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Encaminhado Ofício 4.516 de 17/12/2018 sobre o tema. | medida concluída | 3
|  | 2.Elaboração de Proposta de Projeto para alteração da Lei de Nº 3.826 de 22/12/2009 que instituiu taxas relacionadas ou decorrente da atuação Institucional da IAGRO a ser apresentada ao Governador do Estado. | 2018-10-01 | 2020-03-01 | Encaminhada Minuta da proposta de projeto de lei. | medida concluída | 3
|  | 3.Na aprovação da Proposta, por parte do Governo, a IAGRO, a SEMAGRO e demais orgãos afins, elaborarão o Projeto de Lei a ser submetido à aprovação. | 2019-01-01 | 2020-12-01 | Sem andamento. | medida não iniciada | 0
15 | Fomentar a previsão de repasses ao fundo, bem como dar início imediato ao recolhimento das taxas previstas. | 1.Inclusão na Proposta Orçamentária - LOA de 2019, na Funcional Programática correspondente às ações de Defesa Sanitária Animal, Localizador 0003, dotação específica para a Reserva Financeira para Ações de Defesa Sanitária Animal -REFASA. | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Abertura de duas contas correntes específicas sendo uma Conta Movimento e a outra Conta Reserva/Indenizatória. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Repasse do recurso referente a arrecadação das taxas que formam a REFASA, conforme DECRETOS Nº 14.567 de 20/09/2016 e Nº 14.778 de 06/07/2017. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Apresentado extrato das contas para comprovação dos depósitos. Constatou-se a retirada de R$ 2.000.000,00 da conta 120274-X em 30/12/2020 ainda sem devolução do valor até o presente. Repasse de março atrasado. | medida em atraso | 1
16 | Publicar regimento interno de acordo com o decreto estadual. | 1. Elaborar minuta de regimento. | 2018-10-01 | 2020-04-01 | Regimento publicado pela PORTARIA CONJUNTA IAGRO/SEMAGRO N. 01, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | medida concluída | 3
|  | 2. Encaminhar ao governo do Estado para avaliação e publicação. | 2019-01-01 | 2020-02-01 | Regimento publicado pela PORTARIA CONJUNTA IAGRO/SEMAGRO N. 01, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | medida concluída | 3
17 | Implantar POPs para os diversos programas sanitários e atividades. | Desenvolver Manuais e POPs das atividades dos Programas Sanitários e da Divisão de Epidemiologia. | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Apresentada a lista mestra de todos os POPs dos núcleos da DDSA. | medida concluída | 3
18 | Padronizar a organização da documentação nos escritórios. | 1.Elaborar Manual de Procedimento Padronizado com formulários de controle; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. Feito atualização das pastas de arquivos das ULs com os novos códigos de temporalidade pois houve uma atualização da legislação referente a temporalidade de documentos em 09/11/2020 . O Manual de Controle e Arquivamento de Documentos está sendo revisado. | medida concluída | 3
|  | 2. Aprovar Manual - direção; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Capacitação para servidores no Manual de procedimentos; | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 4. Revisão proposta pastas para arquivo pós capacitação e emissão do formulário proposto; | 2018-07-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 5. Implantação dos procedimentos nas Unidades Locais pelos funcionários capacitados; | 2018-09-01 | 2020-12-01 | Ainda não finalizados os municípios de Douradina e Rio Brilhante. | medida em atraso | 1
19 | Implementar programação de supervisões no SV. | 1. Aprovar Manual de Procedimento Padronizado; | 2018-02-01 | 2020-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Formação e capacitação interna de equipe de auditores internos; | 2018-04-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3. Realização auditoria interna piloto; | 2018-05-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 4.Capacitação externa para formação de equipe de auditores internos; | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 5. Adequações necessárias nos procedimentos; | 2018-09-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 6. Início de auditorias internas conforme cronograma elaborado. | 2018-10-01 | 2021-12-01 | Auditorias estão sendo realizadas conforme cronograma de 2021. | medida com andamento normal | 2
20 | Aumentar a proximidade entre a comunidade e o SV de modo a aumentar a sensibilidade da comunidade, visando incrementar a coleta de amostras em suspeitas notificadas. | 1. Desenvolver materiais educativos e as mais variadas mídias conforme caracterização do público alvo com a finalidade de aumentar a sensibilidade da comunidade frente a sintomas das enfermidades de interesse da defesa sanitária animal. | 2018-10-01 | 2020-06-01 | Foi firmado o Termo de cooperação técnica nº 002/2020 entre a FAMASUL, a IAGRO, CRMV e a SFA-MS. Cronograma para as atividades de 2021 ainda em elaboração com previsão para final de abril/21. | medida em atraso | 1
|  | 2. Produzir e divulgar à comunidade mídias informativas e disponibilizar os materiais educativos em locais de fluxos de pessoas nas UL e também para distribuição ao público. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | Houve Aquisição de 61.000 folders, conforme Nota Fiscal em anexo e estão sendo distribuídos para as unidades locais . | medida concluída | 3
|  | 3. Desenvolver palestras e estabelecer cronograma de ciclo de palestras para os acadêmicos das Faculdades de Veterinária do Estado, em parceria com o corpo docente; além dos outros componentes da cadeia produtiva. | 2019-03-01 | 2020-12-01 | Medida adiada ainda em função do não retorno das aulas presenciais nas faculdades. | medida em atraso | 1
21 | Orientar, acompanhar e cobrar metas de fiscalização de vacinas nas revendas. | 1.Elaborar programação para fiscalização, junto com as unidades locais, dos estabelecimentos de comércio de produtos de uso veterinário. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Apresentada programação somente relativa à fiscalização da campanha de maio/2021 contra febre aftosa. | medida em atraso | 1
|  | 2. Realização das fiscalizações conforme programação | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Segundo informado pela DDSA a supervisão pela coordenação sobre a fiscalização de vacinas nas Revendas pelas locias será realizada conforme a Instrução de Serviço 005/2021. O acompanhamento desta execução será feito através do registro do RVSSA no e-Saniagro, no entanto, não foram apresentadas evidências que comprovem a supervisão. | medida em atraso | 1
22 | Adequar o formulário de preenchimento dos controles de temperatura das revendas. | O formulário utilizado está de acordo com as recomendações do manual de comércio de vacinas contra febre aftosa, acrescido de informações que visa atender as fiscalizações feitas pelo serviço veterinário oficial. | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
23 | Planejar com metas factíveis o recadastramento e georreferenciamento das propriedades. | 1. Realizar a integração do sistema e-SANIAGRO com o Cadastro Ambiental Rural-CAR | 2018-12-01 | 2020-10-01 | Sistemas integrados. O prazo para atualização cadastral pelo produtor com benefício de isenções fiscais terminou em 30 de novembro de 2020, porém o e-cap continua disponível ao produtor. | medida concluída | 3
|  | 2. Estabelecer regulamento que prevê a obrigatoriedade de atualização cadastral anual. | 2019-01-01 | 2019-11-01 | Ainda não elaborado. | medida não iniciada | 0
|  | 3. Recadastramento de 100% das explorações pecuárias do Estado. | 2019-04-01 | 2020-06-01 | O índice atual é de 82,37% (Relatório de 09/04/21). As fichas sanitárias sem coordenadas serão interditadas até a ser realizada a atualização cadastral (previsão para abril de 2021). | medida em atraso | 1
24 | Adequar os critérios e definição de propriedades de risco para as diferentes enfermidades, mantê-las atualizadas e disponibilizá-las no sistema para amplo acesso. | 1. Elaboração e publicação de Instrução de Serviço com os critérios e definição de propriedades de riscos para todas espécies | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Elaborada a Portaria 3.633 e IS IAGRO/DDSA 001.2020 de Critério de Riscos para Propriedades. | medida concluída | 3
|  | 2.Inclusão dos Critérios de Risco do Sistema e-Saniagro para todas as espécies. | 2019-01-01 | 2019-11-01 | A inclusão da classificação de risco para cada propriedade é orientação de todos os programas, conforme descrito na IS IAGRO/DDSA 005.2021, desta forma após o registro da vigilância, os servidores devem acessar o cadastro das propriedades e realizar a classificação. Não existe uma forma de acompanhamento dessa ação, somente é possível a visualização do quantitativo de propriedades já classificadas como indicador de que essa orientação está sendo executada atráves da consulta do relatório de Propriedade de Risco no e-Saniagro. Deve-se implementar processo para validação. | medida em atraso | 1
25 | Orientar a aplicação dos critérios de riscos para uma vigilância efetiva para as diferentes espécies e priorizar as atividades de vigilância. | Elaborar Manuais de orientações e padronizar ações de vigilância para as diferentes espécies. Estabelecer prioridade nas ações quando houver a caracterização de risco sanitário. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Não foi apresentada minuta sobre esta recomendação. A SFA-MS se põe à disposição para conjuntamente com a área técnica da IAGRO a elaborar manuais de gestão para todos os programas sanitários. Tal medida abrange também as recomendações 7, 13, 17 e 19. | medida não iniciada | 0
26 | Incentivar e fomentar as reuniões periódicas do Gease. | 1. Nomear os membros do GEASE através de Decreto. | 2018-10-01 | 2020-02-01 | Publicada Portaria/IAGRO/MS nº 389 de 05/11/2020 que atualiza os membros do GEASE. | medida concluída | 3
|  | 2. Elaborar cronograma de ciclo de reuniões com a participação dos membros | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Cronograma enviado. Comprovada reunião prevista para março de 2021. | medida com andamento normal | 2
27 | Orientar a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do Pnefa e incentivar sua consulta. | A coordenação do PNEFA irá elaborar Instrução de Serviço tornando obrigatória a atualização das planilhas eletrônicas do plano de ação do PNEFA e a disponibilidade de consulta em todas as esferas, unidade local e central a fim de garantir a verificação da atualização. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | A atualização dos dados da Planilha do Plano de Contenção está ocorrendo semestralmente conforme citado na CI DDSA 825/2020 de 10/11/2020 em cumprimento ao já estabelecido na IS IAGRO/DDSA 009.2018. | medida com andamento normal | 2
28 | Aumentar a fiscalização e acompanhamento dos MVs habilitados e cadastrados. | 1. Habilitados PNCEBT: Recadastramento obrigatório de acordo com Portaria n° 28/2018 de todos os profissionais habilitados no estado, e após análise do resultado, estabelecer cronograma de periodicidade de fiscalização para revalidação. Cadastrados PNCEBT: atualização mensal de profissionais cadastrados por município de atuação. | 2018-12-01 | 2022-04-01 | O recadastramento obrigatório de todos os médicos veterinários habilitados no PNCEBT ocorrerá de acordo Portaria MAPA n° 40/2021 de 9 de março de 2021 que consiste em nova vistoria da sala de exames e equipamentos e inclusão dos profissionais na plataforma LECOM. Todos os procedimentos estão descritos na IS IAGRO/DDSA/ 004.2021 já disponível aos servidores nos documentos compartilhados. Portaria e IS disponível nos arquivos anexos | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Elaborar modelo de supervisão do SVE para os médicos veterinários habilitados para emissão de GTA e iniciar as supervisões. | 2018-12-01 | 2020-02-01 | Foram realizadas em 2020 as seguintes supervisões de médicos veterinários habilitados à emissão de GTA de suídeos: Ligia Lima de Moura (Seara), Robson Soares Capecci (Seara), Fernando Yukio (Cooasgo). As supervisões de 2021 estão agendadas para julho de 2021. As supervisões da avicultura ocorreram junto aos médicos veterinários habilitados JBS em Sidrolândia e as de 2021 ainda não foram agendadas, porém já foram solicitadas pela Coordenação às Unidades Locais, conforme CI IAGRO/IAGRO 203 de 08.03.2021. | medida em atraso | 1
|  | 3. Publicar regulamento que estabelece a fiscalização pelo Serviço Veterinário Estadual-SVO da atuação dos Médicos Veterinários cadastrados para atendimento à eventos com aglomerações de animais. | 2018-10-01 | 2020-12-01 | Há evidências atavés de relatório no sistema informatizado sobre a realiação de auditorias em eventos com aglomerações de animais mas ainda não foi elaborada pela coordenação uma sistemática que valide e garanta o cumprimento dos critérios vigentes em norma quanto à atuação dos RTs de eventos com aglomerações de animais. | medida em atraso | 1
29 | Promover treinamentos para todos os MVs oficiais e autônomos para colheitas de material para doenças nervosas de modo a possibilitar envio de amostras negativas de raiva para diagnóstico diferencial de EEB. | 1. Treinamento para aproximadamente 30 Médicos Veterinários oficiais ingressantes do último concurso (2014) em 2019 e 1 treinamento/ano para aperfeiçoamento dos médicos veterinários oficiais; | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Os treinamentos para colheita de material para doenças nervosas foram transferidos para 2021 durante o segundo semestre e já temos previsão dos recursos no convênio MAPA 2019. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Contato com os profissionais autônomos (entrega do diagnóstico de Raiva ou através do contato da UL onde reside este profissional) para ações corretivas nos próximos episódios. | 2019-01-01 | 2021-01-01 | Procedimento ainda em formulação. | medida em atraso | 1
30 | Incrementar a pesquisa de circulação viral em morcegos de modo a atingir a porcentagem recomendada. | Reforçar às equipes de captura quanto ao envio de 10% dos morcegos capturados para diagnóstico de Raiva. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | A necessidade de envio de 10% dos morcegos capturados para diagnóstico de Raiva foi retirada da Instrução Normativa 05 de 2020, através da IN 41 de 19.06.2020 com envio apenas de morcegos moribundos. Apresentado POP sobre o assunto com divulgação junto às UVls. | medida concluída | 3
31 | Cumprir metas de vigilância ativa para animais importados. | Reiterar o cumprimento das vigilâncias mensais e acompanhar o andamento das mesmas. | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Não comprovada a realização das vigilâncias até o momento. | medida em atraso | 1
32 | Orientar e cobrar das UVLs as providências necessárias junto às propriedades inadimplentes com a vacinação de febre aftosa e brucelose. | 1. Febre Aftosa: Republicar a instrução de serviço nº 006/2011, orientando e estabelecendo prazos para a resolução dos inadimplentes da campanha de vacinação contra febre aftosa. | 2018-10-01 | 2021-12-01 | Houve melhora siginiifcativa. Na campanha de novembro de 2020 restaram 13 propriedades inadimplentes que devem ser regularizadas antes do início da campanha de maio de 2021. No momento, ainda temos ausentes 11 propriedades de campanha de novembro de 2020, um da região do planalto e as demais região do Pantanal. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Brucelose: Publicação de instrução de serviço que estabeleça os procedimentos para regularização de ausentes da campanha de vacinação contra brucelose. | 2019-01-01 | 2021-04-01 | Apresentado Manual de procedimentos de controle e regularização de ausentes de registro de vacinação contra Brucelose no e-SANIAGRO, como também IS 006/2021 sobre procedimentos para regularização de propriedades ausentes em etapas de vacinação contra Brucelose. | medida concluída | 3
33 | Prover as unidades de materiais completos para o atendimento de suspeitas de enfermidades | 1. Levantamento do Material Necessário para compor o Kit de atendimento a suspeita de enfermemidadess de controle oficial nas unidades locais. | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2. Solicitar abertura de processo para a aquisição de materiais e equipamentos para atendimento à suspeita de enfermidades de controle oficial. | 2018-12-01 | 2019-12-01 | Houve compra parcial dos equipamentos. | medida em atraso | 1
|  | 3. Aquisição e distribuição às UVL's. | 2019-02-01 | 2020-06-01 | Não houve distribuição às UVLs. | medida em atraso | 1
34 | Incrementar a participação passiva dos MVs oficiais nas atividades dos estabelecimentos avícolas de reprodução. | Publicar uma Instrução de Serviço para cadastramento e acompanhamento de coletas nos estabelecimentos avícolas de reprodução, corte e postura de ovos para consumo humano. | 2018-10-01 | 2019-12-01 | Além da IS DDSA/IAGRO 003/2020 ficou estabelecido na IS DDSA/IAGRO 005/2021 a meta anual de 1 vigilância em cada núcleo de reprodução ao ano, sendo contabilizada qualquer procedimento realizado desde atualização cadastral, coleta de material para certificação e aves de descarte, atendimento a alta mortalidade ou suspeita de enfermidade de notificação obrigatória. A Coordenação do PNSA fará a supervisão pelo registro dos RVSSA no e-Saniagro até que o módulo de acompanhamento das metas esteja finalizado. | medida com andamento normal | 2
35 | Realizar atendimento dentro do prazo estipulado às síndromes sob controle oficial. | 1. Desenvolver treinamentos/seminários, os quais serão realizados continuamente junto às ULs sobre a importância de agilizar o tempo de ação e reação dos casos notificados. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Há um cronograma e comprovação da realização dos treinamentos e um curso para atualização em Epidemiologia para MVs da IAGRO. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Realizar rotineiramente através de supervisões internas para verificação do cumprimento dos prazos, tomando medidas administrativas quando for o caso. | 2019-01-01 | 2021-12-01 | Supervisões estão sendo feitas através do sistema conforme Relatório de Análise do Tempo de Reação das Notificações Registradas no Período de 2018 a 2020. Foi elaborado uma Instrução de Serviço 001/2021 sobre o Atendimento às Notificações e os procedimentos a serem adotados pelas Unidades Locais, e todas as notificações que estão em aberto estão sendo cobrados as unidades locais e regionais através de e-mail. Em relatório emitido do sistema evidenciamos que alguns atendimentos ainda não estão sendo atendidos dentro do prazo. | medida em atraso | 1
36 | Promover atividades de vigilância para suídeos asselvajados. | 1. Realizar capacitação de Manejadores de suídeos asselvajados para colheita de soro sanguíneo de suídeos , para teste frente a PSC, conforme Resolução Semagro 657, de 22 de dezembro de 2017. | 2018-04-01 | 2021-12-01 | Já está estabelecido o calendário dos cursos de capacitação aos manejadores de suídeos asselvajados, em razão da pandemia é realizado on line com inscrições, lista de presença e certificados no Portal Escola Gov. No último ano foram realizados dois treinamentos com a participação de 72 manejadores. Encaminhada comprovação das reuniões de 2020. | medida com andamento normal | 2
|  | 2. Estabelecer norma de padrao de biosseguridade para as granjas para evitar contato com suínos asselvajados. | 2018-12-01 | 2020-12-01 | Publicada Portaria/IAGRO/MS nº 3.646 de 30/03/2020. | medida concluída | 3
37 | Capacitar servidores em atividades de educação sanitária para atuarem como multiplicadores em todo o estado. | 1. Firmar Termo de cooperação técnica entre a Agencia Estadual de Defesa Sanitaria Animal e Vegetal - Iagro e o Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul -IFMS para realizar curso de pós graduação-Especilização em Educação Sanitária e Comunicação em Agropecuária para servidores com nível superior. | 2018-10-01 | 2018-11-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 2.Elaborar do plano de ensino, ementas, conteúdo programático, cronograma e edital de seleção. | 2018-11-01 | 2019-12-01 | Medida implementada. | medida concluída | 3
|  | 3 -Matricular os aprovados, dar inicio às aulas e aprovação final. | 2019-06-01 | 2022-12-01 | Conforme Edital apresentado, as matrículas dos aprovados foram realizadas no dia 01 a 10/03 e início das aulas no dia 26/03. | medida com andamento normal | 2
38 | Aumentar a comunicação de achados de enfermidades, cobrando a ação dos frigoríficos | Estabelecer no e-SANIAGRO ferramenta de comunicação com os Serviços de Inspeção Municipal e Federal. | 2019-03-01 | 2020-03-01 | Conforme Portaria nº 3.662/2020, os serviços de inspeção são obrigados a lançar as doenças de notificação obrigatória, conforme a IN 50 de 2013. Foi disponibilizado no sistema e-SANIAGRO relatório que informa os achados por estabelecimento e por mês. A DEP disponibilizou a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO IAGRO DEP N.º 001 DE 2020, de 25 de novembro de 2020 que dispõe sobre o registro no e-SISBRAVET das ocorrências de achados de inspeção. | medida concluída | 3
39 | Planejar ações conjuntas para controle das doenças zoonóticas, de impacto ambiental e risco à saúde animal, junto aos órgãos da saúde dos municípios. | Realizar reuniões técnicas com integrantes da Secretaria Estadual de Saúde, especialmente do setor de Zoonoses, e representantes do COSEMS MS - Conselho de Secretários Municipais de Saúde-MS de modo a planejar reuniões e ações conjuntas nos municípios. | 2019-01-01 | 2019-12-01 | A Portaria 22/2021 da SFA-MS, instituiu, no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul - SFA/MS, o Grupo de Trabalho com a finalidade de realizar estudos e elaborar documentos técnicos para estabelecer diretrizes conjuntas para o Programa Estadual de Prevenção e Controle do Complexo Teníase-Cisticercose e outros achados de inspeção relacionados à saúde pública no Estado de Mato Grosso do Sul. Está em segundo plano em virtude da pandemia de COVID-19. | medida em atraso | 1
40 | Tornar operantes os Comusas. | 1. Elaborar proposta de alteração na Lei e encaminhar para publicação, que prevê a inclusão do tema Sanidade Animal dentro dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento ecônomico. | 2018-10-01 | 2020-03-01 | Criada a Lei 5.632 de 24/02/2021, onde altera a Lei de Defesa 3.823/2009 no sentido de tornar viável a discussão de assuntos em saúde animal nos Conselhos de Desenvolvimento Rural dos municípios (CEDRS). | medida concluída | 3
|  | 2. Elaborar rotina de supervisão visando a efetiva participação da IAGRO nesses Conselhos. | 2019-07-01 | 2021-12-01 | Em elaboração. | medida não iniciada | 0
41 | Exigir geradores para o comércio de produtos biológicos controlados no E-SANIAGRO | 1. Elaborar proposta de lei que estabelece a obrigatoriedade de geradores para o comércio. | 2018-08-01 | 2019-12-01 | NA | NA | NA
|  | 2. Encaminhar para publicação por ato do governador. | 2019-01-01 | 2019-03-01 | NA | NA | NA
42 | Fiscalizar medicamentos antibacteriano | Elaboração de Instrução de Serviço adotando ações estabelecidas nas normas do AGROPREVINE | 2019-01-01 | 2019-02-01 | Cartazes educativos sobre o tema estão sendo produzidos. | medida em atraso | 1
43 | Acreditação do LADDAN | 1. Implantar a acreditação no LADDAN | 2018-12-01 | 2020-06-01 | Certificado de acreditação emitido em 16/10/2020. | medida concluída | 3
|  | 2. Ampliar o escopo gradativamente a fim de diagnosticar as principais doenças de interesse dos programas sanitários. | 2019-03-01 | 2021-12-01 | Foi protocolado a extensão do escopo ao INMETRO, aguardando o credenciamento do MAPA desde o ano passado. | medida com andamento normal | 2
· Para avaliação de cumprimento das medidas corretivas em relação aos objetivos e metas propostas, os supervisores devem adotar uma graduação de 0 a 3, de acordo com os critérios abaixo:
ü “0” medida que ainda não foi iniciada;
ü “1” medida iniciada ou em andamento, porém incompleta ou com atraso em relação ao prazo ou objetivo final;
ü “2” medida com implantação em andamento dentro da previsão normal de cronograma e objetivos;
ü “3” medida plenamente concluída e com objetivo final atingido.
OBSERVAÇÕES GERAIS
NÍVEL DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS
|  | PORCENTAGEM | QUANTIDADE
| MEDIDAS NÃO INICIADAS | 6.593% | 6
| MEDIDAS EM ATRASO | 30.77% | 28
| MEDIDAS COM ANDAMENTO NORMAL | 16.48% | 15
| MEDIDAS CONCLUÍDAS | 46.15% | 42
| TOTAL DE MEDIDAS | 100% | 91

## Planilha1 (hidden)
Medida não iniciada
Medida em atraso
Medida com andamento normal
Medida concluída
0
1
2
3